金門縣政府106年度補助經費支用情形
查核報告

查核工程：106年度大金門海水淡化廠
功能改善暨擴建工程

經濟部水利署
107年2月
壹、前言
    「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」為「離島地區供水改善計畫」-「金門地區供水改善計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行訪查，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫」奉行政院95年8月15日院臺經字第0950037330號函核定實施，期間因供水環境變遷、需求重新檢討及海淡廠採購政策改變等因素辦理2次計畫修正，並分別奉行政院100年1月11日院臺經字第1000000469號函及106年2月20日院臺經字第1060002005 號函核定2次修正計畫。
二、本工程原定期程為105年12月完工，經「離島地區供水改善計畫」第2次修正，展延至107年底完成，目前該工程已由金門縣政府委託本署中區水資源局辦理。
三、目前辦理進度如下：
(一)招標作業：106年1月17日開標，1月24日完成評選，2月13完成簽約。
(二)池槽新建：已完成新建池體開挖及PC澆置工作，目前辦理池體鋼筋綁紮及混凝土澆置作業，預訂於107年2月7日前完成。
(三)SWRO安裝：已完成SWRO高壓及增壓抽水機之安裝工作，其他如SWRO支架、膜管、RO膜及管線等，則於材料進場後再辦理組裝作業，預訂107年3月24日前完成。
(四)建照取得：107年1月9日取得建造執照。
(五)結構補強暨鋼結構組立：既有廠房結構補強作業已於107年1月12日完成。
(六)取水站工程：目前辦理取水井粉刷油漆、攔污柵及閘門更新作業，預訂107年2月28日前完成。
四、綜上至106年12月底，預定進度17.97%，實際進度25.41%，進度超前7.44%。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫106年補助金門縣政府之經費，該府已納入106年預算並執行中。
二、經查本計畫106年中央補助款可支用數為3億5,456萬3,070元，執行情形說明如下:
(一)103年保留款(114萬1,810元):實支114萬1,810元
(二)105年保留款(1億8,145萬6,260元):實支3,082萬3,156元，另1億5,063萬3,104元(含1億2,943萬2,604元尚未核銷及2,120萬500元未支出)，全數辦理保留(理由詳三)。
(三) 106年年度款(1億7,196萬5,000元): 未支出1億6,071萬3,710元及1,125萬1,290元未發生權責，其中已發生權責1億6,071萬3,710元辦理保留(理由詳三)。
三、綜上，106年中央補助款可支用數為3億5,456萬3,070元，縣府實支3,196萬4,966元，仍有3億2,259萬8,104元未支用，其中3億1,134萬6,814元為已發生權責未支出，因本工程尚執行中，預計107年底完工，爰申請保留上開已發生權責未支出經費。
肆、內部控管機制
一、本署已訂定「經濟部水利署辦理離島地區供水改善計畫補助執行要點」，規定如下：
(一)要點第4點第4款規定略以：「受補助機關應依計畫進度切實嚴格執行，並應於每季結束後次月十日前檢送執行進度季報表予本署，俾利定期進行書面管考查核或實地查核。」。至進度落後者，
(二)要點第5點第1款規定略以：「執行補助計畫時，如有未依本署規定編列經費需求或執行績效不佳等情形者，經要求限期改善，逾期未完成者，本署得縮減或取消補助。」
(三)要點第5點第2款規定略以：「各受補助機關於隔年二月底前依計畫工程項目與規定之評比標準，並參酌預期工作目標之達成效益先辦理自評後，函送考核表自評結果進行書面管考查核；或辦理實地查核時，本署將擇期至各受補助機關實地考核，並由受評機關準備相關資料、自評表等逐項簡報，供本署據予複評分數。」
二、本計畫係專案僅補助金門縣政府辦理，非屬由各縣市競爭爭取補助。另計畫主要困難皆排除，故106年度工程執行進度尚屬順利，至請款及核銷部分，已督促金門縣政府依照補助要點規定按進度請款及核銷。
三、平時督導
(一)本工程積極辦理中，整體執行進度與各工項查核點達成情形已定期管控。另為研商執行遭遇問題與解決對策，並定期召開控管會議。
(二)106年度本署召開「「離島地區供水改善計畫」」控管會議共8次，確實掌握本工程及相關配合工程進度，並與金門縣政府檢討執行中遭遇問題，並協助解決困難。
伍、計畫執行效益
一、工程完成後，可增供水量3,000噸/日。
二、配合金門自大陸引水工程可減抽地下水量，達到提高供水穩定度及強化地下水保育等效益。
陸、綜合查核意見
一、有關大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程，依行政院106年2月核定「離島地區供水改善計畫」(第2次修正)意見：不得再行辦理展延。請訂定各工項辦理期程控管表，務必如期如質完工。
二、查本工程已依標準編列工程管理費，另又編列行政作業費，其編列依據及標準為何?兩者支用範圍如何劃分?
三、依修正計畫106年度預定執行數181,585仟元，實際執行數161,698仟元，執行率89.05%。另工程進度為超前7.44%，預算與工程進度未相符，請督促廠商已完成工項，依契約規定儘速辦理工程估驗請款。

查核人員：水源經營組 許宏達
        主計室 楊淳涵
查核日期： 107 年 2月1日