經濟部水利署
水資源作業基金公益支出107年度第1次查核表
受核單位	苗栗縣卓蘭鎮公所					會核單位	第三河川局		編號	02
補助年度	106	計畫件數		工程： 3 非工程： 2				查核日期	107年9月19日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		5案均納入年度預算，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		5案皆無變更。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		本次查核無共通性資材採購案件。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		「中街里停車場租用地新建工程」、「卓蘭鎮垃圾分選場聯外道路改善工程」及「食水坑及東盛社區新設LED電視牆工程」3案均符合規定。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		1.「卓蘭大安溪流之美暨石虎趣味路跑」符合規定將成果報告書送三河局備查。 / 2.「140線河堤共構自行車道規劃」案僅結案請款，未送相關成果資料予三河局備查。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		本次查核完竣之案件均採決算後請款，無繳回結餘款之問題。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		本次查核之案件均無此情形。
其 他					1.「卓蘭大安溪流之美暨石虎趣味路跑」建議爾後案名部分可加入愛水節水等文字。 / 2.爾後函報河川局時，請於文中加註就地審計文字。 / 3.計畫完成之日期不代表工程完成日期，建議請考量完成後驗收結算請款等作業，預估計畫完成日期。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。