經濟部水利署
水資源作業基金公益支出107年度第1次查核表
受核單位	高雄市政府					會核單位	第七河川局		編號	03
補助年度	106	計畫件數		工程： 5 非工程： 0				查核日期	107年9月26日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		5案件均納入年度預算，與核定經費相符。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		1.「旗山區中正路及美濃區竹頭角段255-10地號排水改善等工程」案辦理變更設計數量，變更後之總額未超過補助經費額度，並依據相關規定辦理變更。 / 2.餘案件均無變更。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		本次查核無共通性資材採購案件。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		1.「高雄市六龜區新發里安坪頂社區排水溝整治工程」及「106年度杉林區杉林里環境及排水改善工程」均已函送決算資料至高雄市政府轉七河局在案，符合規定。 / 2.「旗山區中正路及美濃區竹頭角段255-10地號排水改善等工程」已於107年6月辦理決算，迄今尚未函送決算資料。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		無非工程案件
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		本次查核完竣之案件均採決算後請款，無繳回結餘款之問題。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		1.「高雄市六龜區十八羅漢山景觀運動公園擋土牆美化工程」案，請注意履約期程，於107年底前完成竣工決算。 / 2.「106年度高雄市六龜區轄下台27甲線花旗木補植計畫」目前尚未辦理發包，請注意無法於今年底前完成者，先行函送河川局，獲同意後續辦。
其 他					1.「旗山區中正路及美濃區竹頭角段255-10地號排水改善等工程」請公所儘速發文檢送決算資料。 / 2.爾後完竣之案件，請特別注意1個月內將決算資料送河川局之規定。 / 3.相關美化意象設計，爾後請考量加入愛護河川等元素，達到加強宣導目的。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。