## 工作表1
水利統計簡訊
STA.334 | [13 empty] | 108年2月22日 星期五
經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 10.08 | 14.46 | 19.15 | 30.06 | 38.24 | 46.95 | 54.81 | 62.46 | 70.19 | 78.26 | 87.74 | 100 | _
| 實 際 | 10.26 | 14.51 | 19.74 | 31.13 | 38.66 | 48.97 | 56.48 | 63.53 | 71.27 | 79.42 | 89.02 | 100
| 比較 （百分點） | 0.18 | 0.05 | 0.59 | 1.07 | 0.42 | 2.02 | 1.67 | 1.07 | 1.08 | 1.16 | 1.28 | 0
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 預 定 | 4.79 | 9.58 | 14.58 | 20.44 | 29.6 | 39.18 | 48.76 | 58.76 | 69.18 | 78.97 | 89.6 | 100 | _
| 實 際 | 4.66 | 9.58 | 14.58 | 20.44 | 29.6 | 39.18 | 48.76 | 58.76 | 69.18 | 78.97 | 89.6 | 100
| 比較 （百分點） | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
離島地區供水改善計畫 | 預 定 | 5.3 | 13.35 | 26 | 35.7 | 45.5 | 57.25 | 68.7 | 68.7 | 85.55 | 90.85 | 95.55 | 100 | 施工進度落後
| 實 際 | 3.65 | 6.6 | 11.4 | 20.3 | 44.6 | 56.21 | 66.37 | 66.37 | 75.31 | 81.47 | 88.07 | 95.06
| 比較 （百分點） | -1.65 | -6.75 | -14.6 | -15.4 | -0.9 | -1.04 | -2.33 | -2.33 | -10.24 | -9.38 | -7.48 | -4.94
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 預 定 | 9.35 | 17.24 | 27.68 | 38.37 | 46.56 | 54.64 | 61.14 | 67.87 | 74.24 | 80.45 | 86.8 | 100 | _
| 實 際 | 13.63 | 22.63 | 31.58 | 45.3 | 55.89 | 60.18 | 66.53 | 74.49 | 85.75 | 92.97 | 96.88 | 100
| 比較 （百分點） | 4.28 | 5.39 | 3.9 | 6.93 | 9.33 | 5.54 | 5.39 | 6.62 | 11.51 | 12.52 | 10.08 | 0
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻) | 預 定 | 9.77 | 17.18 | 35.06 | 43.42 | 48.94 | 54.46 | 62.35 | 67.39 | 72.91 | 78.43 | 83.95 | 100 | _
| 實 際 | 9.68 | 17.15 | 35.04 | 43.45 | 48.94 | 54.47 | 62.37 | 67.4 | 72.92 | 78.43 | 83.95 | 100
| 比較 （百分點） | -0.09 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況(續1)
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻) | 預 定 | 4 | 8 | 17.2 | 25.75 | 33 | 42.2 | 50.75 | 57.2 | 67.15 | 74.25 | 85.5 | 100 | _
| 實 際 | 4 | 8 | 17.2 | 25.74 | 33.07 | 42.25 | 50.81 | 57.26 | 67.16 | 74.28 | 85.5 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻) | 預 定 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100 | _
| 實 際 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 預 定 | 1.15 | 14.1 | 27.28 | 37 | 46.92 | 55.38 | 62.54 | 69 | 74.75 | 80.73 | 89.94 | 100 | 施工進度落後
| 實 際 | 3.64 | 17.28 | 30.21 | 40.13 | 48.28 | 56.53 | 64.36 | 70.03 | 75.88 | 81.21 | 90.14 | 98.28
| 比較 （百分點） | 2.49 | 3.18 | 2.93 | 3.13 | 1.36 | 1.15 | 1.82 | 1.03 | 1.13 | 0.48 | 0.2 | -1.72
伏流水開發工程計畫(前瞻) | 預 定 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | _
| 實 際 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻) | 預 定 | 0.35 | 0.7 | 1.16 | 2.61 | 2.61 | 5.37 | 10.85 | 11.28 | 41.06 | 43.46 | 66.54 | 100 | _
| 實 際 | 0.35 | 0.7 | 1.15 | 2.59 | 2.59 | 5.37 | 10.42 | 10.96 | 41.06 | 43.46 | 66.54 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.43 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻) | 預 定 | 11.01 | 11.01 | 20.9 | 25.6 | 29.77 | 31.09 | 56.14 | 70.05 | 71.44 | 77.14 | 77.14 | 100 | 招標作業延宕
| 實 際 | 10.78 | 10.78 | 22.15 | 22.15 | 27.24 | 32.07 | 57.01 | 70.45 | 72.55 | 77.55 | 77.55 | 96.96
| 比較 （百分點） | -0.23 | -0.23 | 1.25 | -3.45 | -2.53 | 0.98 | 0.87 | 0.4 | 1.11 | 0.41 | 0.41 | -3.04
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻) | 預 定 | 10.97 | 15.67 | 17.94 | 37.96 | 46.17 | 54.12 | 62.37 | 68.66 | 79.98 | 86.82 | 93.71 | 100 | _
| 實 際 | 10.97 | 15.67 | 17.94 | 37.96 | 46.17 | 54.12 | 62.37 | 68.66 | 79.98 | 86.82 | 93.71 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 預 定 | 15.9 | 32.08 | 37.8 | 47.84 | 53.82 | 60.42 | 65.36 | 69.81 | 74.03 | 77.7 | 81.49 | 100 | _
| 實 際 | 15.91 | 32.09 | 38.47 | 47.89 | 54.36 | 60.93 | 65.75 | 70.25 | 74.22 | 77.99 | 81.94 | 100
| 比較 （百分點） | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.05 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0
經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程執行進度概況(續完)
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
海岸環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 6.9 | 13.7 | 22.49 | 30.93 | 38.73 | 46.56 | 54.38 | 62.18 | 70.34 | 78.91 | 88.62 | 100 | _
| 實 際 | 7.02 | 13.72 | 22.98 | 31.58 | 39.65 | 47.83 | 55.92 | 63.78 | 71.82 | 79.68 | 89.96 | 100
| 比較 （百分點） | 0.12 | 0.02 | 0.49 | 0.65 | 0.92 | 1.27 | 1.54 | 1.6 | 1.48 | 0.77 | 1.34 | 0
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 1.25 | 2.51 | 4.26 | 5.71 | 7.17 | 9.53 | 10.76 | 11.77 | 57.27 | 77.72 | 81.37 | 100 | _
| 實 際 | 1.26 | 3 | 4.5 | 6.82 | 8.21 | 10.84 | 21.42 | 21.43 | 57.58 | 78 | 82 | 100
| 比較 （百分點） | 0.01 | 0.49 | 0.24 | 1.11 | 1.04 | 1.31 | 10.66 | 9.66 | 0.31 | 0.28 | 0.63 | 0
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻) | 預 定 | 1.19 | 1.26 | 3.07 | 7.59 | 11.91 | 20.39 | 25.38 | 29.92 | 42.84 | 53.66 | 71.1 | 100 | _
| 實 際 | 1.21 | 1.32 | 4.01 | 7.61 | 12.02 | 20.52 | 25.5 | 30.16 | 43.06 | 54.34 | 74.5 | 100
| 比較 （百分點） | 0.02 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.68 | 3.4 | 0
全國水環境改善計畫(前瞻) | 預 定 | 5.83 | 11.71 | 30.71 | 38.49 | 44.55 | 51.23 | 57.11 | 64.19 | 70.92 | 78.35 | 89.23 | 100 | _
| 實 際 | 5.83 | 11.71 | 30.71 | 38.49 | 44.55 | 51.23 | 57.11 | 64.19 | 71.11 | 78.5 | 89.5 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0
防災及備援水井建置計畫(前瞻) | 預 定 | 1.6 | 3.23 | 6.84 | 10.61 | 14.53 | 19 | 26.7 | 34.98 | 41.4 | 55.3 | 73.43 | 100 | 工程發包落後、用地取得延宕
| 實 際 | 1.6 | 3.23 | 6.82 | 10.56 | 14.45 | 19 | 26.25 | 34.76 | 39.93 | 53.87 | 72.28 | 97.35
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0 | -0.45 | -0.22 | -1.47 | -1.43 | -1.15 | -2.65
深層海水取水工程計畫(前瞻) | 預 定 | 5 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 | 33.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | _
| 實 際 | 5.65 | 13.8 | 19.8 | 24.5 | 29 | 34 | 40.5 | 50.11 | 60.9 | 69.1 | 79.55 | 100
| 比較 （百分點） | 0.65 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.9 | -0.9 | -0.45 | 0
資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。 | [13 empty] | 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
月別
月別
本署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫工程合計有19個計畫，年度結束實際進度符合預定進度者有15個計畫；而進度落後5個百分點以下者有4個計畫，分別為離島地區供水改善計畫、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、防災及備援水井建置計畫(前瞻)及蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程計畫，其落後主因係以施工進度落後、招標作業延宕、用地取得及工程發包進度落後問題等因素導致；進度落後最多者為離島地區供水改善計畫，因台水馬公海淡台水公司執行之馬公4000噸海淡廠興建工程進度落後，達4.9個百分點。