高雄市污水下水道系統
依據營建署105年核定之「高雄污水下水道系統第四階段檢討規劃報告」辦理
阿公店溪流域中岡山區屬岡山橋頭污水區，102年開始辦理第一期實施計畫
阿蓮區屬未規劃都計區，
預計第五階段檢討規劃報告評估納入。

---
岡山橋頭污水下水道系統
全期(102~127年)
總處理水量50,000CMD、用戶接管戶數53,274戶、
總經費約94.9億
於營建署105年核定之
「高雄污水下水道系統第四階段檢討規劃報告」
納入燕巢、梓官、彌陀區一併處理
岡山橋頭污水處理廠
燕巢污水區
岡山污水區
彌陀都計區
梓官污水區
橋頭污水區

---
岡山橋頭污水區開辦 (102~109年)
營建署102年「岡山橋頭污水下水道系統第一期實施計畫」
第一期實施計畫（102~109年）
收集範圍	434公頃
污水處理廠	2萬噸/日
污水管線	49.5公里
用戶接管	13,250戶
可提升 用戶接管率	約25%(岡橋區)
總經費	34.86億元
至107年投入經費	23.76億元

---
污水管線-阿公店溪、典寶溪污染改善（102~107年）
	工程名稱
已完工	(岡山區)第一標工程(I)
	(岡山區)第一標工程(Ⅱ)
	(橋頭區)第一標工程(I)
	(橋頭區)第一標工程(Ⅱ)
施工中	(岡山區)第一標工程(Ⅲ)
	(橋頭區)第一標工程(Ⅲ)
總計	主次幹管及分支管：38.4公里 / 約佔第一期管線長度77.45%
經費	約9.5億元 / （營建署8.8億、本府0.7億）

---
用戶接管-阿公店溪、典寶溪污染改善（107年~ ）
統計至107年9月底止
岡山第2-1標
進度	預定21.76% / 實際20.18% / 預訂完工日 108.6.28
效益	預計接管3,694戶 / 預計施設管線3,621m
岡橋用戶接管第一期：
13,250戶(至109年底)
工程發包：4標
107年預計完成接管2,000戶
目前已完成接管1,466戶
岡山第2-2標
進度	預定2.50% / 實際4.22% / 預訂完工日 108.11.4
效益	預計接管2,291戶 預計施設管線2,167m
橋頭第2標
進度	預定0.0924% / 實際3.5512% / 預訂完工日 108.12.20
效益	預計2,850戶
岡山第2-3標
進度	預定0.95% / 實際1.41% / 預訂完工日 108.12.6
效益	預計接管2,305戶 預計施設管線3,222m

---
礫間處理與截流-阿公店溪污染改善 （101-106年）
可提供污水廠初期水量，
並改善阿公店溪水質
A8*
A4等8處污水箱涵，污水量約5,500CMD
A4
A4-0
A4-1
A5
A6
A7
A7-1
A14
A13
A13及A14 污水量約2,500CMD
A10
A16
A17
5
聖森橋
河華橋
阿公店橋
A7-1-1
A8
A10*
截流至岡橋廠處理
截流至礫間淨化場處理之排水
礫間淨化場
一
二
截流10處排水至礫間淨化場進行處理： 8,000噸/日(103年完成)
截流6處至污水廠：8,000噸/日
        (106年底完成，已於107年6月通水)

---
污水處理廠簡介
工程總經費：6億3,600萬元
工程6億37萬2,000元、三年試運轉3,562萬8,000元
營建署補助5億8512萬元(92%)、本府自籌5088萬元(8%)
處理容量：第一期20,000噸/日(全期處理容量：50,000噸/日)
橋頭區筆秀里
面積約4.96公頃
開工日105年1月25日
已於107年5月辦理試車
107年7月19日完工
岡山橋頭污水處理廠
燕巢污水區
岡山污水區
彌陀都計區
梓官污水區
橋頭污水區

---
水利建造物搭排許可情形
申請搭排入五甲尾(百甲圳)排水案件
漢翔航空工業股份有限公司
排入水利會圳路
友山牧場
鈺權牧場
合盛牧場
添財牧場
寶全牧場
久勝牧場
林 O O君、孫 O O君、鄭 O O君(農舍)