## 施工中工程
編號	執行單位	承辦人	工程名稱	經費項目	核定預算 / (千元)	實際決標日期	契約/決算 金額(千元)	預定/實際開工日期	預定/實際完工日期	得標廠商	施工與請款進度(依契約)					查核點管控		執行情形	落後原因及解決辦法	辦理情形
											施工進度%			請款進度		當月查核點	當月查核點執行情形				內容	進度
											預定 (A)	實際 (B)	差異(C=B-A)	實際請款進度% (D)	差異% (E=B-D)						1000705
1	工務課	吳銘城	二仁溪大甲堤防復建工程	重要河川環境營造計畫	40,000	108.12.20	39,120	108.12.21 / 108.12.21	109.6.17	星喬營造有限公司	31.9	53.62	21.72	39.60	14.02			低壓灌漿、第5、6、7支丁壩混凝土塊吊放		施工中
2	工務課	黃釧鎰	鹽水溪開運橋至新灣橋右岸堤段防災減災工程(一工區)	108重要河川環境營造計畫期中增辦	49,000	108.12.16	44,880	108.12.26 / 108.12.26	109.12.19	允勝營造有限公司	9.95	22.52	12.57	0.00	22.52			拋石進場堆放、工地整理		施工中
2	工務課	吳進沛	曾文溪新中堤防防災減災工程併辦土石標售	重要河川環境營造計畫期中增辦	49,000	108.12.24	45,600	109.1.13 / 109.1.13	110.1.6	進佶營造有限公司	2.12	28.65	26.53	0.00	28.65			側溝澆置、基礎開挖，目前正在辦理請款。		施工中
3	工務課	陳俠儒	安順寮排水滯洪池新建工程	區域排水整治及環境營造計畫	212,000	107.12.12	208,475	107.12.22 / 107.12.22	109.6.30	岡山營造有限公司	69	83.97	14.97	62.50	21.47			1.L型溝蓋板施作。 2.流入工前池C4施作。 3.圍堤道路土方回填及碎石級配鋪設。		施工中
#REF!	工務課	周文鴻 / (王宗南)	曾文溪排水台江大道下游右岸護岸新建工程併辦土石標售	區域排水整治及環境營造計畫	45,000	108.12.25	40,970	109.1.16	110.1.9	裕連興營造有限公司	0.033	0.87	0.84	0.00	0.87			拋塊石進場		施工中
#REF!	工務課	林建旭 / (鄭允嘉)	曾文溪排水台江大道下游左岸護岸新建工程併辦土石標售	區域排水整治及環境營造計畫	45,000	108.12.6	39,580	108.12.16 / 108.12.16	109.10.10	和益營造有限公司	3.56	11.15	7.59	8.02	3.13			鋼板樁打設		施工中
4	工務課	黃釧鎰	曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+000~0K+650)新建工程併辦土石標售	區域排水整治及環境營造計畫	321,920	109.3.13	317,460	109.4.2	111.3.22	利宇營造股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			預定於109.3.31開工		施工中
5	工務課	蔡宏裕	曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售	區域排水整治及環境營造計畫	321,920	109.3.13	317,460	109.4.2	111.3.22	利宇營造股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			預定於109.3.31開工		發包作業中
6	工務課	蔡宏裕	三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)一工區併辦土石標售	前瞻基礎建設計畫	107,625	108.4.16	92,785	108.5.6 / 108.5.6	109.10.26	定誠營造股份有限公司	33.28	36.79	3.51	25.27	11.52			A型防洪牆施作、基樁打設		施工中
7	工務課	林建旭	三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)二工區併辦土石標售	前瞻基礎建設計畫	178,267	108.4.16	158,880	108.5.6 / 108.5.6	109.12.25	定誠營造股份有限公司	54.92	55.49	0.57	37.91	17.58			1.9K+300~9K+340半動式擋土牆復原。 / 2.9K+300~9K+450堤後基樁打設。 / 3.9K+644~9K+750 L型防洪牆拆除。		施工中
8	工務課	吳銘城	三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)三、四工區併辦土石標售	前瞻基礎建設計畫	210,000	109.2.24	199,190	109.3.15 / 109.3.15	110.9.5	岡山營造有限公司	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01			工地整理		施工中
9	工務課	鄭允嘉	三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)七、八工區併辦土石標售	前瞻基礎建設計畫	210,000	109.2.24	198,640	109.3.15 / 109.3.15	110.9.5	岡山營造有限公司	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01			工地整理		施工中