表B4 經濟部水利署 / 工程施工督導小組督導紀錄 紀錄編號：
工程名稱		旱溪排水(鷺村橋至日新橋)整治工程)			主辦機關	經濟部水利署第三河川局
					承辦人員
					設計單位	黎明工程顧問股份有限公司
					設計人員
督導日期		109年3月10日	施工地點	台中市大里區	監造單位	經濟部水利署第三河川局
					監工人員	鄭皓元、梁晉得、陳冠竹
開工日期		108年11月28日	完工日期	109年8月23日	承攬廠商	有辰營造股份有限公司
預定進度		18.58﹪	實際進度	23.56﹪	差異	+4.98﹪	改善 / 期限	109年4月10日
工程概要		1.塊石護岸840m。2.瀝青混凝土鋪面1985m2。 / 3.人行鋼橋1座。4.植栽工程。				契約 / 金額	39, 000,000元
督導人員		林領隊玄忠、林委員森興、黃委員玉珍、廖委員士維				分數	83分(甲等)
優點	鋪排塊石線形佳。 / 監造計畫、施工及品質計畫書提送時程尚符。 / 左岸鋪排塊石之表面尚屬潔淨。
缺 點	監造單位： / 監造計畫或品質(施工)計畫中呈現之分項工程施工計畫清單中，缺漏圓形花架、新設欄杆、施工便道及臨時擋移抽排水等必要工項之製作及送審事宜。(4.02.01.01)(4.03.02.01) / 材料施工品質管理標準不符契約(塊石尺寸) 。(4.02.01.05) / 監造單位之分項抽查表單內，檢查時機分類核與工程會頒定版本有異。(4.02.01.10) / 監造單位應提高平時走動隨機抽查頻率；另推動停檢點查驗作業前，應有承包商分項施工查驗申請及其已填妥之自主檢查表單。(4.02.03.04) / 品質計畫書審查請詳審。(4.02.14.01) / 施工單位： / 施工計畫與品質計畫書尚未配合監造計畫進版修正；另施工計畫內容有缺漏，如土方工程無滾壓機具及自主檢查表。(4.03.01) / 材料檢驗頻率不符規範(鋼筋、混凝土)(4.03.02.05)。 / 品質計畫書材料設備送審管制總表、檢(試)驗管制總表管制內容缺漏(4.03.02.12)。 / 檢查表檢查標準不符規範(鋼筋)(4.03.04)。 / 承包商自填之各分項施工自主檢查表單內，現場工程師與工地主任不宜由同一人擔綱簽屬。(4.03.04) / 無內部品質之稽核(4.03.08.02)。 / 廠商職安、環保講習資料、簽名請由影印改為親簽。另二者時間請分隔。(4.03.14.03) / 左岸塊石屬商購與右岸塊石係就地篩選再利用者，宜註記於相關品管文件中。(4.03.99) / 現場施工： / 洗車設備之過水路，泥沙沉積多時應予清洗，另汙水應沉澱雜質後才排入河中。(5.05.99) / 左岸排置塊石牆身(漿排)之砂漿外溢，殘漿在部分塊石上未剷除乾淨。(5.07.01.99) / 左岸排置塊石牆身間距設置PVC洩水管，外漏凸出管材未一致切削成bamboo-shape。(5.07.01.99) / 工區工班休息區未作完善規畫及設置。(5.09.99) / 請增設職安相關警示標語牌。(5.09.99)
缺 點	現場施工： / 材料或土石堆置區應妥為規劃並有標示。(5.09.99) / 右岸防墜設施(護欄、警示帶及欄杆等)之設置未符合規範規定(5.14.01.01) / 交通錐請依施工風險區隔為紅、黃、綠三色之配置，以維安全出入動線。(5.14.12.02) / 防汛太空包請預先填充土以利隨時應用。(5.16.99) / 10.本工程屬臨水作業，逃生路線標示應豎立；另救生衣及救生圈無足夠長度繫繩。(5.16.99)
建議事項 / 建議事項	建議書面簡報之章節架構編排應再加強。 / 新植喬、灌木量化尺寸規格之訂定，建議將上限值取消。 / 發包工項列有”環境生態檢核”工項者，建議爾後列入甲方另案辦理。 / 發包工項之十.6項之防塵網數量多寡未採量化值呈現，請檢討。 / 透水性鋪面磚之透水性未見列入材質取樣送驗範疇，請納入二級品保抽驗工作中。 / AC鋪面採10 cm 厚AC層+25 cm 厚碎石級配底層之路面結構總厚之經驗公式宜補附。 / 安全監測工項有否實施之必要性?建請伺機檢討。 / 本案喬木植栽工項，建請至遲於109.04.10前先行實地辦妥，以提高其撫育率。 / 人行鋼構景觀橋之施工製造圖早已送審，惟迄未定案，勢必影響原定109年4月底之預定分項完工期程，建請鑽趕，以利工進。 / 鋼橋雙重防蝕有熱浸鍍鋅+油漆塗裝者，前者之熱浸鍍鋅作業應納入檢停點，於合格後方可續辦塗裝事宜，請參酌。 / 工程契約附錄16之權責分工表內監造報表及施工日誌等文件皆須由主辦機關核定乙事似有其商榷必要性。 / 排石工頂簷(或帽冠)該以何種工法收頭收尾尚未定案?宜速定奪。 / 鋪排塊石坡面之洩水管，管口應確保朝下，以利排水。 / 大型施工機具應具旋轉警示燈及蜂鳴器，施工中應予開啟，停工時前後置放交通錐警示。 / 品質計畫表4-1所述工項項次與實際表編號不同，建議以目錄方式呈現，並加註頁碼，俾利於查閱。 / 級配底層目前尚未施作，惟品質計畫(表4-14)之壓實度檢驗頻率似與本署施工規範(第002726章)不一致？請再釐清。 / 施工規範(第01583章)第1~3頁內文缺頁，僅有附圖，請釐清 / 本署施工規範(第02931章 植樹)於108.11.4函頒，係於本工程招標後才頒布；惟相關材料檢試驗與施工抽查驗等規定，可供後續品質計畫、監造計畫進版時修訂之參考。 / 108.7月修訂之廠商品質管制規定第五點(二)，品管人員是否於施工前召開品管執行說明會一項，請釐清。 / 本署109.1月完成工資工率分析手冊第四版修訂，有關瀝青粘層、透層之單價分析表針對使用油溶瀝青或乳化瀝青有部分修正，請參考使用，建議屆時施作時，請供應商提送材料檢驗證明文件，俾供查兌。 / 契約書工項之三角錐有含警示燈，惟現場有部分三角錐無掛警示燈，請再釐清契約數量是否相符？
取樣	無
扣點	無
其他	本次督導有關現場職安缺失部分，請於文到3日內改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表
標案名稱：
附表
查核日期： 第 頁共 頁
缺點事項	改善對策及結果 / (附佐證文件及照片請註明)		完成 / 日期		備註 / (未完成者請說明)

承包商		監造單位		工程主辦單位

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
    2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。

工程施工查核改善對策及結果表
標案名稱：
查核日期： 第 頁共 頁
建議事項	說 明 / (附佐證文件或照片請註明)			備 註

承包商		監造單位	工程主辦單位
（工地負責人核章）		(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程部門主管核章)	(工程主辦單位主管核章)

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
    2.「規劃設計問題及建議｣事項之回應，請權責部門主管逐項簽認。
表B5-1 改善照片表
        (改善前、中、後同一角度拍攝) 附件：
工程名稱
說明： (缺失情形)
說明： (改善作法)
說明： (改善完成)