附表二 代辦事項權責劃分表(為洽辦機關契約當事人)
工作階段	工作重點	工作成果	權責劃分表
			洽辦機關	代辦機關	可行性評估廠商	規劃廠商	設計廠商	監造廠商	承包商
1.先期規劃(可行性研究)階段	1.1政策需求確定及決策分析	1.1.0代辦協議書內容研擬及簽訂	辦理	辦理
		1.1.1先期規劃廠商評選文件	核定	辦理
		1.1.2先期規劃廠商評選	協辦	辦理
		1.1.3計畫概要之研擬	審定	審查	辦理
		1.1.4初步踏勘及現況調查	協辦	協辦	辦理
		1.1.5測量、地質調查、土壤調查、水文氣象量測及調查、材料調查及其他調查、勘測		審定	辦理
		1.1.6都市計畫、區域計畫或水土保持計畫等調查及蒐集		審定	辦理
	1.2預期效益分析	1.2.1計畫成本初估及經濟效益評估		審定	辦理
		1.2.2財務分析及建議	核定	審查	辦理
		1.2.3風險及不定性分析	核定	審查	辦理
		1.2.4經營管理方式之規劃	核定	審查	辦理
		1.2.5可行性報告及建議	核定	審查	辦理
	1.3草擬後續作業	1.3.1草擬規劃準則		審定	辦理
		1.3.2採購策略分析	核定	審查	辦理
		1.3.3草擬技術服務廠商(規劃)評選文件	核定	審查	辦理
		1.3.4計畫年度經費編擬(規劃設計、地質鑽探、補充測量及相關調查等經費)	核定	審查	辦理
	1.4環境影響評估	1.4環境影響評估及相關說明書或報告書編製	審定	審查	辦理
2.規劃階段	2.1規劃設計監造廠商評審作業	2.1.1規劃設計監造廠商評選	配合	辦理
		2.1.2規劃設計進度管理與協調		督導		辦理	辦理
	2.2規劃方案作業	2.2.0用地憑證權屬調查		審查		辦理
		2.2.1補充測量、補充地質調查及其他補充調查、試驗或勘測		審查		辦理
		2.2.2設計原則及初稿	審定	辦理
		2.2.3規劃設計報告	核定	審查		辦理
	2.3計畫年度經費編擬	2.3工程經費編擬	核定	審查		辦理
	2.4民意協調溝通	2.4民意協調溝通(說明會)	配合	督導			辦理
3.設計階段	3.1細部設計圖說	3.1.1工程設計原則(含工程經費、辦理期程等)	核定	審查			辦理
		3.1.2工程預算書初稿	核定	審查			辦理
		3.1.3建管、業管等應辦事項(不含都審、水保、交評等)	配合	督導			辦理
		3.1.4工程預算書成立	備查	審定			辦理
		3.1.5工程保險策略		審定			辦理
		3.1.6招標文件編擬（含呈核）		審定			辦理
4.招標發包階段	4.1招標、審標、決標	4.1.1招標文件公開閱覽	副知	辦理			協辦		洽辦機關同時提供閱覽
		4.1.2招標公告	備查	審定			辦理
		4.1.3底價審議及訂定		審定
		4.1.4工程開標、審標、決標		審定			協辦
		4.1.5履約保證金	收存退還				辦理
		4.1.6工程契約簽訂	審定	辦理			協辦		辦理
5.施工督導及履約管理階段	5.1提出施工計畫書、品質計畫書、監造計畫書	5.1.1預算分配表	配合	審定				辦理	配合
		5.1.2開工前協調會	配合	辦理			配合	配合	配合
		5.1.3現場點交	辦理	辦理			配合	配合	辦理
		5.1.4契約及建管開工報告	副知	審定				簽證	辦理
		5.1.5整體施工計畫書	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.1整體施工進度表及施工網圖	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.2環保措施	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.3假設工程	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.4許可申請	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.5安衛申請書	副知	審定				審查	辦理
		5.1.5.6人時管控		備查				審定	辦理
		5.1.5.7原物料機具管控		備查				審定	辦理
		5.1.5.8剩餘土石方處理計畫		備查				審定	辦理
		5.1.5.9交通維持計畫		備查				審定	辦理
		5.1.6整體品質計畫書	副知	審定				審查	辦理
		5.1.7分項施工計畫(含分項品質計畫)，施工大樣圖(註2)		備查				審定	辦理
		5.1.8監造計畫書	副知	審定				辦理
	5.2施工管理	5.2.1.1預算執行月報表	副知	審定				辦理	配合
		5.2.1.2標案內工程介面整合		備查				審定	辦理
		5.2.1.3施工階段各項作業進度管制		審定				審查	辦理
		5.2.1.4監造日報表、材料查驗報告		備查				辦理
		5.2.1.5施工日報表		備查				審定	辦理
		5.2.2材料及設備之選定(註3)		備查				審定	辦理
		5.2.3施工及材料檢驗、試驗		備查				審定	辦理
		5.2.4施工品管及檢核簽證（註4）		備查				審定	辦理
		5.2.5施工品保執行及檢核簽證		備查				辦理	配合
		5.2.6工安與環保(註5)		備查				審定	辦理
		5.2.7瑕疵處理、預防	備查	審定				審查	辦理
		5.2.8設計圖說與施工規範疑義解釋	備查	審定			複審	審查	辦理
		5.2.9.0計畫需求變動	核定	複審				審查	辦理
		5.2.9.1變更設計(項目及圖說內容)		核定			審查	辦理	配合
		5.2.9.2新增項目議價		審定				協辦	辦理
		5.2.9.3修正施工預算書	備查	審定				辦理
		5.2.10工期展延	副知	審定				審查	辦理
		5.2.11估驗計價	副知	核定				審查	辦理
		5.2.12工地協調會、會勘	備查	審定				辦理	配合
		5.2.13對外爭議與糾紛處理	備查	審定				辦理	辦理
		5.2.14設備功能測試運轉(含試車計畫)	協辦	督導				審定	辦理
		5.2.15繳交國有財物標售價款	收取	轉交				審定	辦理
	5.3竣工驗收	5.3.1契約竣工報告	副知	審定				辦理	辦理
		5.3.2申請法定竣工使用執照及衛生下水道連接	配合	督導				辦理	辦理
		5.3.3自來水、電力、電信、瓦斯等連接	配合	督導				辦理	辦理
		5.3.4竣工圖說繪製		審定				辦理	辦理
		5.3.5結算	備查	審定				辦理	辦理
		5.3.6工程驗收	核定	審查				協辦	協辦
		5.3.7決算	核定	審查
	5.4工程接管	5.4.1工程及設備移交	接管	移交				辦理	辦理
		5.4.2移交採購法規定之檔案資料(工程圖說、竣工圖、變更設計等資料含電子檔)	備查	審定				審查	辦理
	5.5其他	5.5.1設計監造費計價請款	副知	審定			辦理	辦理
		5.5.2有益於業主之服務建議事項	副知	審定				辦理	辦理
		5.5.3施工中工程災害處理	核定	審查				審查	辦理

註1：數量、品牌審查依本署與技術服務廠商所訂之契約為準。
註2：施工大樣圖整合繪製、施工品質管理標準、自主檢查表等項目。
註3：須送洽辦機關備查之主要材料，依設計圖說規定在監造計畫書中敘明。
註4：專任工程人員、工地主任、品管人員及安衛人員依規定需由個人或共同辦理簽認者。
註5：由監造單位審定後依相關法令由主管機關再行審定。
註6：名詞解釋：
(1)核定：程序上核准。（2）備查：收執存查，必要時予以抽查。(3)審查：對所提事務檢視是否合乎規定。(4)審定：審查並予確定。(5)配合：會同主辦者對指定之事務協助達成。(6)督導：督促與指導。(7)辦理：執行應辦事項。(8)簽證：具有符合法定職務人員簽章負責。(9)協辦：協助辦理。(10)副知：將相關資料訊息以副本告知。(11)接管：接收管理。