附表二    代辦事項權責劃分表(為洽辦機關契約當事人)

| 工作階段 | 工作重點 | 工作成果 | 權責劃分表 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 洽辦機關 | 代辦機關 | 可行性評估廠商 | 規劃廠商 | 設計廠商 | 監造廠商 | 承包商 |
| 1.先期規劃(可行性研究)階段 | 1.1政策需求確定及決策分析 | 1.1.0代辦協議書內容研擬及簽訂 | 辦理 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1先期規劃廠商評選文件 | 核定 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2先期規劃廠商評選 | 協辦 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3計畫概要之研擬 | 審定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4初步踏勘及現況調查 | 協辦 | 協辦 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5測量、地質調查、土壤調查、水文氣象量測及調查、材料調查及其他調查、勘測 |  | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6都市計畫、區域計畫或水土保持計畫等調查及蒐集 |  | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |
|  | 1.2預期效益分析 | 1.2.1計畫成本初估及經濟效益評估 |  | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2財務分析及建議 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3風險及不定性分析 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4經營管理方式之規劃 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5可行性報告及建議 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  | 1.3草擬後續作業 | 1.3.1草擬規劃準則 |  | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2採購策略分析 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3草擬技術服務廠商(規劃)評選文件 | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4計畫年度經費編擬(規劃設計、地質鑽探、補充測量及相關調查等經費) | 核定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
|  | 1.4環境影響評估 | 1.4環境影響評估及相關說明書或報告書編製 | 審定 | 審查 | 辦理 |  |  |  |  |
| 2.規劃階段 | 2.1規劃設計監造廠商評審作業 | 2.1.1規劃設計監造廠商評選 | 配合 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2規劃設計進度管理與協調 |  | 督導 |  | 辦理 | 辦理 |  |  |
|  | 2.2規劃方案作業 | 2.2.0用地憑證權屬調查 |  | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  | 2.2.1補充測量、補充地質調查及其他補充調查、試驗或勘測 |  | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |
|  |  | 2.2.2設計原則及初稿 | 審定 | 辦理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3規劃設計報告 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |
|  | 2.3計畫年度經費編擬 | 2.3工程經費編擬 | 核定 | 審查 |  | 辦理 |  |  |  |
|  | 2.4民意協調溝通 | 2.4民意協調溝通(說明會) | 配合 | 督導 |  |  | 辦理 |  |  |
| 3.設計階段 | 3.1細部設計圖說 | 3.1.1工程設計原則(含工程經費、辦理期程等) | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 3.1.2工程預算書初稿 | 核定 | 審查 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 3.1.3建管、業管等應辦事項(不含都審、水保、交評等) | 配合 | 督導 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 3.1.4工程預算書成立 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 3.1.5工程保險策略 |  | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 3.1.6招標文件編擬（含呈核） |  | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |
| 4.招標發包階段 | 4.1招標、審標、決標 | 4.1.1招標文件公開閱覽 | 副知 | 辦理 |  |  | 協辦 |  | 洽辦機關同時提供閱覽 |
|  |  | 4.1.2招標公告 | 備查 | 審定 |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 4.1.3底價審議及訂定 |  | 審定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4工程開標、審標、決標 |  | 審定 |  |  | 協辦 |  |  |
|  |  | 4.1.5履約保證金 | 收存退還 |  |  |  | 辦理 |  |  |
|  |  | 4.1.6工程契約簽訂 | 審定 | 辦理 |  |  | 協辦 |  | 辦理 |
| 5.施工督導及履約管理階段 | 5.1提出施工計畫書、品質計畫書、監造計畫書 | 5.1.1預算分配表 | 配合 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 配合 |
|  |  | 5.1.2開工前協調會 | 配合 | 辦理 |  |  | 配合 | 配合 | 配合 |
|  |  | 5.1.3現場點交 | 辦理 | 辦理 |  |  | 配合 | 配合 | 辦理 |
|  |  | 5.1.4契約及建管開工報告 | 副知 | 審定 |  |  |  | 簽證 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5整體施工計畫書 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.1整體施工進度表及施工網圖 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.2環保措施 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.3假設工程 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.4許可申請 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.5安衛申請書 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.6人時管控 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.7原物料機具管控 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.8剩餘土石方處理計畫 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.1.5.9交通維持計畫 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.1.6整體品質計畫書 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.1.7分項施工計畫(含分項品質計畫)，施工大樣圖(註2) |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.1.8監造計畫書 | 副知 | 審定 |  |  |  | 辦理 |  |
|  | 5.2施工管理 | 5.2.1.1預算執行月報表 | 副知 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 配合 |
|  |  | 5.2.1.2標案內工程介面整合 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.1.3施工階段各項作業進度管制 |  | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.1.4監造日報表、材料查驗報告 |  | 備查 |  |  |  | 辦理 |  |
|  |  | 5.2.1.5施工日報表 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.2材料及設備之選定(註3) |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.3施工及材料檢驗、試驗 |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.4施工品管及檢核簽證（註4） |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.5施工品保執行及檢核簽證 |  | 備查 |  |  |  | 辦理 | 配合 |
|  |  | 5.2.6工安與環保(註5) |  | 備查 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.7瑕疵處理、預防 | 備查 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.8設計圖說與施工規範疑義解釋 | 備查 | 審定 |  |  | 複審 | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.9.0計畫需求變動 | 核定 | 複審 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.9.1變更設計(項目及圖說內容) |  | 核定 |  |  | 審查 | 辦理 | 配合 |
|  |  | 5.2.9.2新增項目議價 |  | 審定 |  |  |  | 協辦 | 辦理 |
|  |  | 5.2.9.3修正施工預算書 | 備查 | 審定 |  |  |  | 辦理 |  |
|  |  | 5.2.10工期展延 | 副知 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.11估驗計價 | 副知 | 核定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  |  | 5.2.12工地協調會、會勘 | 備查 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 配合 |
|  |  | 5.2.13對外爭議與糾紛處理 | 備查 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.2.14設備功能測試運轉(含試車計畫) | 協辦 | 督導 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  |  | 5.2.15繳交國有財物標售價款 | 收取 | 轉交 |  |  |  | 審定 | 辦理 |
|  | 5.3竣工驗收 | 5.3.1契約竣工報告 | 副知 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.3.2申請法定竣工使用執照及衛生下水道連接 | 配合 | 督導 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.3.3自來水、電力、電信、瓦斯等連接 | 配合 | 督導 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.3.4竣工圖說繪製 |  | 審定 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.3.5結算 | 備查 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.3.6工程驗收 | 核定 | 審查 |  |  |  | 協辦 | 協辦 |
|  |  | 5.3.7決算 | 核定 | 審查 |  |  |  |  |  |
|  | 5.4工程接管 | 5.4.1工程及設備移交 | 接管 | 移交 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.4.2移交採購法規定之檔案資料(工程圖說、竣工圖、變更設計等資料含電子檔) | 備查 | 審定 |  |  |  | 審查 | 辦理 |
|  | 5.5其他 | 5.5.1設計監造費計價請款 | 副知 | 審定 |  |  | 辦理 | 辦理 |  |
|  |  | 5.5.2有益於業主之服務建議事項 | 副知 | 審定 |  |  |  | 辦理 | 辦理 |
|  |  | 5.5.3施工中工程災害處理 | 核定 | 審查 |  |  |  | 審查 | 辦理 |

註1：數量、品牌審查依本署與技術服務廠商所訂之契約為準。

註2：施工大樣圖整合繪製、施工品質管理標準、自主檢查表等項目。

註3：須送洽辦機關備查之主要材料，依設計圖說規定在監造計畫書中敘明。

註4：專任工程人員、工地主任、品管人員及安衛人員依規定需由個人或共同辦理簽認者。

註5：由監造單位審定後依相關法令由主管機關再行審定。

註6：名詞解釋：

(1)核定：程序上核准。（2）備查：收執存查，必要時予以抽查。(3)審查：對所提事務檢視是否合乎規定。(4)審定：審查並予確定。(5)配合：會同主辦者對指定之事務協助達成。(6)督導：督促與指導。(7)辦理：執行應辦事項。(8)簽證：具有符合法定職務人員簽章負責。(9)協辦：協助辦理。(10)副知：將相關資料訊息以副本告知。(11)接管：接收管理。