修正規定	現行規定	說明
叁、執行監造階段應辦理事項 / 一、依據工程屬性及契約履約責任分工原則，擬訂下列控管文件，並落實執行: / (一)擬訂文件送審核定機制管控表，並於工程執行過程，依該管控表執行管控。 / (二)擬訂符合契約規定內容之材料檢試驗管制總表，並依控管表內所預定之時程，主動進行查證作業。 / (三)擬訂督導監造單位執行監造業務相關抽查、驗執行情形表格。 / (四)擬訂契約規定辦理工程請款監督事宜。 / 二、擬訂本工程督導計畫 / (一)依督導計畫時程，簽請機關工程督導小組進行督導。 / (二)簽發督導紀錄(限期完成改善)，並追蹤缺失改善辦理情形。 / (三)檢討彙整督導紀錄相關缺失，即時採取通知委外監造單位進行改善，或採取必要之因應作為。 / 三、依據履約責任分工原則，適時檢視委外監造單位是否依據契約規定執行相關監造業務。 / 四、落實執行委外監造契約之規定項目。 / 五、加強辦理道路級配料、瀝青混凝土、混凝土、鋼筋、土方及其他認有必要項目之抽驗。 / 六、對委託監造之工程加強辦理工程督導。 / 七、發現現場重大品質缺失，除應立即要求廠商改善外，並檢討是否有監造單位監造不實之責任，依契約規定辦理扣罰款，必要時要求撤換現場監造人員。	叁、執行監造階段應辦理事項 / 一、依據工程屬性及契約履約責任分工原則，擬訂下列控管文件，並落實執行: / (一)擬訂文件送審核定機制管控表，並於工程執行過程，依該管控表執行管控。 / (二)擬訂符合契約規定內容之材料檢試驗管制總表，並依控管表內所預定之時程，主動進行查證作業。 / (三)擬訂督導監造單位執行監造業務相關抽查、驗執行情形表格。 / (四)擬訂契約規定辦理工程請款監督事宜。 / 二、擬訂本工程督導計畫 / (一)依督導計畫時程，簽請機關工程督導小組進行督導。 / (二)簽發督導紀錄(限期完成改善)，並追蹤缺失改善辦理情形。 / (三)檢討彙整督導紀錄相關缺失，即時採取通知委外監造單位進行改善，或採取必要之因應作為。 / 三、依據履約責任分工原則，適時檢視委外監造單位是否依據契約規定執行相關監造業務。 / 四、落實執行委外監造契約之規定項目。	增列加強抽驗項目 / 增列對委託監造之工程加強辦理工程督導。 / 增列執行機關發現現場重大缺失之應辦理事項。