## Sheet1
「工程契約範本─附錄16 經濟部水利署公共工程施工階段契約約定權責分工表」修正對照表 108.10.29
項次	修正規定	現行規定	說明
1	「備查」、「核定」、 「審定」、 「審查」、 「督導」、「監督」、「 協辦」、 「辦理 」，直接以文字表示。	備查：「◎」 、核定：「★」、 審定：「☆」、 審查：「▲」 、督導：「△ 」、監督：「□ 」、協辦：「○ 」、辦理：「● 」，以符號表示。	權責使用符號修正為權責名詞，較易參考使用。
2	三、關於公共工程施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員(主任技師或主任建築師)、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。	三、關於公共工程施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。	依營造業法修正規定
3	四、 為讓機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，…	四、 為促機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，…	酌修文字
4	五、備查定義： 收執存查或核定後收執存查。	五、備查定義： 收執存查或核符後收執存查。	酌修文字
5	工程開(施)工前 項次10 「向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查」	工程開(施)工前 項次10 「向勞檢單位申請丁種工作場所審查」	名稱修正
6	工程施工階段 項次2「填報公共工程施工日誌」：執行機關「備查」、監造單位「核定」	工程施工階段 項次2「填報公共工程施工日誌」：執行機關「核定★」、監造單位「審查▲」	權責修正
7	工程施工階段 項次3「填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表」：執行機關「督導」	工程施工階段 項次3「填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表」：執行機關「備查◎」	權責修正
8	新增 工程施工階段 項次18「擬定趕工計畫」：執行機關「核定」、監造單位「審查」、承造人「辦理」	─	新增項目，以下項目序號順移。