水利工程工資工率分析手冊

經濟部水利署

中華民國100年2月

# 目 錄

目 錄	I

第一章 編製預算書原則	1

1-1 概說	1

1-2 預算書編製方式	1

第二章 工資、工率分析	6

2-1 工資、工率原則說明	6

2-2 編列依據：	6

2-3 常用施工機具分析及工作量計算	12

2-4 機具參考表	20

2-5 綜合式單價分析範例	26

第三章「水利工程工資工率分析手冊」編碼原則	33

3-1 編碼原則	33

3-2 新增、修訂細目碼編訂規則表	34

3-3 編碼編訂與建置總整	35

第四章 基本工項資料庫	36

第五章 常用工料分析表	51

附表一 勞工安全衛生費	70

附表二  環境保護措施費	72

附表三  土石方計算表(甲)	72

附表四  土石方計算表(乙)	72

附件一 公共工程細目碼編訂說明	75

# 第一章 編製預算書原則

## 1-1 概說

本手冊經檢討本署78年5月頒定之「水利工程工資、工率分析手冊」，將不合時宜之物價及已不適用水利工程範疇之單價分析予以調整修訂，並納入常用並屬水利工程範疇（含自然生態工法）之工項及單價分析，彙整出適用於本署工程單位常用之工項及單價分析表，再參考行政院公共工程委員會「公共工程技術資料庫」中細目碼編訂規則表，修訂工程項目編碼以及工程項目名稱，作為預算書編制時之參考依據。

## 1-2 預算書編製方式

一、詳列工程名稱、計畫名稱、工程地點、編製日期、工程編號、執行單位、核章欄（包括工程執行單位及計畫主辦機關；若委託工程技術顧問公司設計時，需附受託設計單位核章欄及簽證）。

二、專業技師簽證報告 (機關自辦設計者免附) 設計委託技術服務廠商辦理時，該廠商承辦技師及各相關技師皆須依照『公共工程專業技師簽證規則』辦理簽證，附簽證報告並加蓋技師執業圖記。

三、工程計畫說明書（橫式書寫）包含

1.工程名稱

2.工程地點：○○縣(市) ○○鄉(鎮) ○○村(里)

3.計畫緣由：若屬整體規劃之分期整治工程，應述明整體規劃緣由及本期工程整治之目的；若屬單一治理工程，亦應述明治理緣由及目的。

4.工程內容及數量

5.經費內容（載明核列發包工作費及其他費用，工程經費涉及分年經費來源時宜列表說明）

6.經費來源（含計畫經費別）

7.招標方式（請述明為公開招標、選擇性招標、限制性招標或其他方式）

8.執行單位

9.工程效益（需量化：如保護面積、受益人口數…等）

10.工程預定施工期限

四、施工進度：

依據工程之工作項目，針對各工作項目填寫預定開始日期及完成日期，以利繪製施工進度表。

五、品管費：參考本署工程品管費編列基準辦理。

機關辦理公告金額以上工程應於招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用，其編列標準以發包工作費之0.6%至2%為原則。

六、勞工安全衛生費及環境保護措施費。

1.勞工安全衛生費應包括工地內作業環境之安全及必要之安全衛生設備等費用，並含管理人員人事費，以及個人防護器具、安全衛生教育訓練、宣導及管理等。

2.環境保護措施費包括防制空氣污染設〈措〉施費、噪音振動防治設備費、水污染防治設備費、工地生活廢水及污泥改善清理費、交通安全維護費、工地監測設備費、環境人員設置與教育訓練費、環保宣導費等。

3.勞工安全衛生費及環境保護措施費用之估列標準，可依下列不同工程性質，按工程狀況編列經費，並應有明細項表示，以利工程執行及查核，其項目可參考附表一及附表二。

（1）河川整治工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至3%估列。

（2）水資源工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至2%估列。

（3）自來水工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至3%估列(含交通維持措施)。

上開百分比僅係原則，各單位如因應工程性質實際需要編列經費得可不受上開百分比之限制，惟必須核實妥編，並敘明理由。

八、廠商管理什費(含工地管理費、利潤、營業外稅捐及其他什支)：按照直接工程費，分別依標準編列之：

| 廠商管理什費 直接工程費(X) | 計算法 | 費率 |
| --- | --- | --- |
| X≦100萬元 | 0.1385X | 13.85% |
| 100萬＜X≦500萬元 | （X-1,000,000）×0.1135+138,500 | 11.35% |
| 500＜X≦3000萬元 | （X-5,000,000）×0.0885+592,500 | 8.85% |
| 3000＜X≦5000萬元 | （X-30,000,000）×0.08+2,805,000 | 8% |
| 5000＜X≦2億元 | （X-50,000,000）×0.075+4,405,000 | 7.5% |
| 2億＜X≦5億元 | （X-200,000,000）×0.07+15,655,000 | 7% |
| 5億＜X≦10億元 | （X-500,000,000）×0.065+36,655,000 | 6.5% |
| X>10億元 | （X-1000,000,000）×0.06+69,155,000 | 6% |

##### X：直接工程費。

##### 註：直接工程費不包含勞工安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質作業費、工程保險費、營業稅。

九、工程保險：

本署所有工程，除下列工程得依據本署工程契約範本第四章「災害處理」規定辦理外，均應依本署辦理工程保險注意事項及依工程特性辦理投保營造(安裝)工程財物損失險：

1.四月底前能完工之堤防工程。

2.未達查核金額十分之一之工程。

3.河川疏浚工程。

4.搶險、搶修及應急(由訂約機關自行核定)工程。

前項工程，若經訂約機關認有必要投保時，可依實際需要辦理投保；屬已訂約者，得辦理修正施工預算增列保險費。

施工機具設備之保險，依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。

所有工程均應投保第三人意外責任險及雇主意外責任險。

十、營業稅：依施工費、雜項工程費、勞工安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費合計之5% 計列之。

十一、工程管理費計算標準：依據「中央政府機關工程管理費支用要點」，及本署89年6月7日經(八九)水利河字第A891600651號函送示，提列非建築物類工程管理費計算標準如下表：

| 工程結算金額Ｎ(元) (註) | 委外規劃、設計、監造者 (元) | 委外規劃、設計、自辦監造者 (元) | 自辦規劃、設計、監造者 (元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500萬元以下 | 0.03*N | 0.042*N | 0.0573*N |  |
| 500~ 1,000萬元 | 0.015*(N-5,000,000)+150,000 | 0.027*(N-5,000,000)+210,000 | 0.0423*(N-5,000,000)+286,500 |  |
| 1,000~ 2,500萬元 | 0.015*(N-10,000,000)+225,000 | 0.0255*(N-10,000,000)+345,000 | 0.039*(N-10,000,000)+498,000 |  |
| 2,500~ 5,000萬元 | 0.01*(N-25,000,000)+450,000 | 0.0205*(N-25,000,000)+727,500 | 0.034*(N-25,000,000)+1,083,000 |  |
| 5,000萬元~1億元 | 0.01*(N-50,000,000)+700,000 | 0.019*(N-50,000,000)+1,240,000 | 0.0307*(N-50,000,000)+1,933,000 |  |
| 1億元~ 5億元 | 0.007*(N-100,000,000)+1,200,000 | 0.0145*(N-100,000,000)+2,190,000 | 0.0244*(N-100,000,000)+3,468,000 |  |
| 5億元以上 | 0.005*(N-500,000,000)+4,000,000 | 0.0116*(N-500,000,000)+7,990,000 | 0.0203*(N-500,000,000)+13,228,000 |  |

註：工程管理費以各該工程之結算總價為計算標準。但不包括補償費、購地費、遷移費、水電外線補助費、營業稅、規費、法律費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及規劃設計監造酬金等。

十二、空氣污染防制費：依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」編列。

# 註：依據經濟部水利署100年12月30日經水工字第10005344460號函，將「廠商管理雜費及利潤」修改為「廠商管理什費」

# 第二章 工資、工率分析

## 2-1 工資、工率原則說明

一、原則上工料分析除鋼筋外，均已包括可能之損耗數量，故各工程項目於數量計算時，不另行提列損耗數量，如有特殊情形須另加計損耗數量時，應敘明原因。

二、鋼筋數量加計損耗及搭接的計算，請參照本署施工規範辦理。

三、土石方以機械施工為原則，若因工程特殊、數量較少、或施工機具無法到達之處以人工施工時，應具詳述理由，另作分析。

四、人工施工時之搬運，原則上採用小卡車之搬運為準。

五、因作業情況不同，各類機具操作得依實際地形高低增加、折減作業係數10-20%。

六、緊急搶修、搶險工程之工資、單價，得另加10-30%。

七、假設工程，為因應施工環境需要之一切臨時設施，視工程性質、工址環境及工地現場實際需要編列，如一般性之臨時設施：施工測量費、臨時水電費、排（擋、移、抽）水費、施工道路（含便道）、支撐鷹架、安全設施費用、緊急應變抽水費用‥‥等。

## 2-2 編列依據：

一、物料單價編列：

預算書編列之工料價格為不含稅價格，各項工料單價可參考下列各項資料編列：

1.本署所屬各機關所調查之常用工料價格。

2.公共工程委員會網站所提供之相關工程經費價格資料庫。

3.營建物價刊物

二、材料運費編列：

1.材料價格為現場交貨價格無須編列運費，其他工廠交貨價格，除購置費需另外再加計各種運費及裝卸費，粗細骨材購自砂石場裝卸費不計。

2.貨運費用依交通部載貨運費規定計算，貨車基本運距費用為5公里，小貨車基本運距費用為1公里，運距不足1公里以1公里計算。

3.總運距超過50公里部分，應依下列計算：總和（各級道路之運費費率）×（各級道路運距- 50公里）×0.8。

| 貨 車 | 路面別 | 費率（元/T-km） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一級路面 | 7.2 | 平原區瀝青、柏油、混凝土路面 |
|  | 二級路面 | 8.5 | 平原區、丘陵區碎石路面 |
|  | 三級路面 | 10.4 | 山嶺區碎石及碎石步平整路面 |
|  | 特殊路面 | 13.8 | 山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等 |

| 小貨車 | 路面別 | 費率（元/T-km） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一級路面 | 12.3 | 平原區瀝青、柏油、混凝土路面 |
|  | 二級路面 | 13.7 | 平原區、丘陵區碎石路面 |
|  | 三級路面 | 17.5 | 山嶺區碎石路面 |
|  | 特殊路面 | 23.7 | 山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等 |

註：

  - 總重量在3.5公噸以下稱小貨車，3.5公噸以上稱貨車。

  - 貨車費率係參考96年汽車客貨運基本運價，各單位使用時可依實際市場行情調整。

三、基本工資編列標準：

| 工 別 區 別 | 普通工 | 半技工 | 技術工 | 特種技工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般地區 | 1,200元 | 1,600元 | 2,000元 | 2,200元 |
| 特定地區 | 視工程實際狀況簽請核定後，依一般地區工資標準以不超過加成20%計價。 |

註：

- 普通工：無技術性之一般工種，如雜工、整理工…等人工。

- 半技工：需要較熟練或不需高技術之較重工作之人工，如混凝土拌合工、網籠裝石工…等。

- 技術工：具有高熟練之技術工種，如木匠、鐵匠、泥匠、砌石、砌磚工…等。

- 特種技工：具有特殊技術之工種，如操作手、編籠工、機械修理工、電工…等。

- 水下作業人員等特殊工種，得依市場實際價格編列。

- 特定或其他地區：例如偏遠交通不便或天候特殊地區等。

四、土石方計算說明：

1.開挖以自然方計量計價，填方滾壓以壓實方計量計價，借土區之運輸以壓實方計價。

2.一般土石方脹縮係數依土壤種類狀況決定，如表2-3，常用脹縮係入如下：

（1）普通土：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.25 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為0.9 m3實方(C.M3)。

（2）軟岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.43 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.07 m3實方(C.M3)。

（3）硬岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.67 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.19 m3實方(C.M3)。

3.土石方以機械施工為原則，但如數量較小、小斷面或施工機具無法到達之處以人工施作方式計價。

4.土石方工作之開挖計量計價依地質而分類，可分為軟弱地質、砂土礫石、複合地質、卵石、軟岩、硬岩（在工程上需要使用炸藥或鑿裂機者為硬岩，否則為軟岩）。

5.土石方施工相關定義如下：

(1)挖方：純挖之土石方搬運至指定之棄土區堆置者。

(2)填方：由指定之取土區挖土石方搬運至填方位置填實者。

(3)挖填方：同一斷面之挖方可利用為填方者。

(4)回填方：挖方在同一施工期間內暫置堆放在附近並利用為原處之填方者。

6.土石方數量計算表格如附表三及附表四，以計算各式堤防、護岸、疏濬、河道整理等工程之土石方體積（包括挖方、填方、挖填方＝利用土）。土石方計算甚難十分精確，儘量用簡單且合理之方法，以求達到較可靠的近似值，計算方法如下：

(1)單一斷面依據附表三計算之挖方與填方數量互相比較，選擇其中小的數字為挖填方，合計後純挖方即為剩餘土或棄方，純填方即為借方。

(2)純填方及餘土處理如需卡車搬運時，應另按實際平均運距分析計算單價。

7.岩方數量分析：其土石方計算方式依施工區地質狀況岩方分佈情形，分段另予估算。

8.土石方開挖、回填單價除註明者外，均包括抽排水之費用。如情形特殊者，可於契約文件中註明，抽排水費單獨列項計價。

9.施工前，若有地上物拆除項目、設計時應考量所遺留之基礎、破磚瓦等殘留物處理需求，另編列拆除殘留物處理費項目。

10.剩餘土石方若無法於工程範圍內近運利用時，應另編列餘方遠運處理費用。

五、石材大小分類：

石工所用之石材，如無特別註明，其大小即以長徑為代表，石材大小分類如下表：

| 石 材 | 長徑尺度 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 卵 石 | 15cm以下(含15cm) |  |
| 塊 石 | 15cm＜ψ≦40cm |  |
| 大塊石 | 40cm＜ψ≦80cm |  |
| 巨 石 | 大於80cm |  |

六、常用施工機械費率分析：

| 施工機具名稱 | 規格 | 每小時費率元/小時 |
| --- | --- | --- |
| 履帶式開挖機 | 總重6.2公噸，挖斗0.28 m3 | 1000 |
| 履帶式開挖機 | 總重12公噸，挖斗0.4 m3 | 1075 |
| 履帶式開挖機 | 總重20公噸，挖斗0.7 m3 | 1288 |
| 履帶式開挖機 | 總重30公噸，挖斗1.2 m3 | 1750 |
| 履帶式開挖機 | 70~79 kw（破碎用） | 1800 |
| 履帶式推土機 | 60~69 kw | 1250 |
| 履帶式推土機 | 120~129 kw | 1680 |
| 履帶式推土機 | 160~169 kw | 2200 |
| 履帶式推土機 | 250~259 kw | 2650 |
| 傾卸貨車 | 15公噸（5 m3） | 1000 |
| 傾卸貨車 | 21公噸（8m3） | 1050 |
| 傾卸貨車 | 35公噸（12 m3） | 1625 |
| 輪胎式裝載機 | 1.0（m3） | 960 |
| 輪胎式裝載機 | 1.2（m3） | 1100 |
| 輪胎式裝載機 | 1.5（m3） | 1220 |
| 輪胎式裝載機 | 3.0（m3） | 1600 |
| 二輪式壓路機 | 8~12 公噸 | 1025 |
| 三輪式壓路機 | 12~20 公噸 | 1060 |
| 自走式膠輪壓路機 | （8~20公噸）震動式 | 1175 |
| 瀝青混凝土舖料機 | W=3.75 m | 1375 |
| 吊卡車 | 10~19 噸 | 1213 |
| 洒水車 | 8~8.9 m3 | 600 |

註：1.參考99年9月「營建物價」編列，各單位使用時可參考實際市場行情調整。

2.本項施工機械費率，因工程計畫之大小不同，工程師設計時可考量工程規模、性質、施工地點差異及工期長短，酌予增減施工機械小時費率10-20%費用。

## 2-3 常用施工機具分析及工作量計算

一、推土機：

1.說明：

（1）推土機作業循環時間CM值表(詳表2-1)

CM =t1+[(d x 3600)/(V1))+(d x 3600)/(V2)]

式中   t1=20 Sec

d = 推距(m)

V1(前進速率) =2420m/h  (1.5MPH)

V2(後退速率) =5640m/h  (3.5MPH)

（2）推土機每小時工作量計算公式：

W=(3600 x q x f x K x g x E)/ CM式中

q =推土機每鏟鬆方容量(詳表2-2)

f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表2-3)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)

g =坡度係數(詳表2-5)

E =工作效率及工地因素(詳表2-6)

CM =循環時間

2.工作量計算例：

（1）普通土：以推土機 160~169kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q=4.7m3(詳表2-2)，f=0.8(詳表2-3)，k=0.85(詳表2-4)，g=1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰

Wmin=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/105=66B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/84=110 B.M3/h

Wavg=88 B.M3/h，其中30m之CM為84，40m之CM為105

（2）普通土：以推土機60~ 69kw為例，同上例，工作距離假定為20m~30m，則最小、最大及平均工作量計算如下︰

Wmin=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/84=31 B.M3/h

Wmax=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/62=57 B.M3/h

Wavg=44 B.M3/h

（3）黏土：以推土機 160~ 169kW為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表2-3)，f=0.7(詳表2-3)， K=0.75(詳表2-4)，g =1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰

Wmin=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=51 B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =85 B.M3/h

Wavg=68 B.M3/h

（4）黏土：以推土機60~ 69 kw為例，同上例得

Wmin=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=19 B.M3/h

Wmax=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =32 B.M3/h

Wavg=26 B.M3/h

（5）岩石：以推土機 160~ 169 kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表2-2)，f=0.6(詳表2-3)，K=0.5(詳表2-4)，g =1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰

Wmin=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.6)/105=29 B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.8)/84=48 B.M3/h

Wavg=39 B.M3/h

3.各類型推土機理想工作量W’ (詳表2-2)

W’=（3600×q）/CM（即E=1，f=100%，k=100%，g=100%時）W=W’×f×k×g×E，

以推土機160~169 kw為例，假定工作距離為30m~40m，且f=0.8，k=0.85，g=1，E=0.6~0.8則實際工作量為W=161×0.8×0.85×0.6=66 BM3/h

W=201×0.8×0.85×0.8=110 BM3/h

利用表2-2數字乘以任何情況之f，k，g，E值可得各種不同情況之工作量。

二、開挖機

1.配合傾卸貨車運送

W ＝ (T/t) (V(f(K (E

W =開挖機工作量(B.M3)

T =開挖機每小時實際工作時間(min)

t =開挖機每裝一貨車所需時間(min)

V =配合傾卸貨車容量(m3)

f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表2-3)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)

E =工作效率及工地因素(詳表2-6)

（1）說明：

a.開挖機每挖一斗循環時間約20秒鐘。

b.開挖機所挖土石之脹縮係數f值(詳表2-3)。

c.開挖機作業時K值表(詳表2-4)。

d.開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因素R值(詳表2-7)。

e.以容量5m3之15t傾卸貨車配合施工為例

(a)每車次倒車裝土及裝滿後開出所耗時間約90秒(不含裝土時間)。

(b)不同斗容量每裝滿一車所需時間為

5m3 ( 1.0 m3/斗( 20秒/斗=100 秒

5m3 ( 0.7 m3/斗( 20秒/斗=143 秒

5m3 ( 0.4 m3/斗( 20秒/斗=250 秒

(c)容量 1.0 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為

t=(90秒+100秒) /60=3.2分

(d)容量 0.7 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為

t=(90秒+143秒)/60=3.9分

(e)容量0.4 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為

t=(90秒+250秒)/60=5.7分

（2）工作量計算：

開挖機工作時直接挖土裝車，每小時實際工作時間按50分鐘計算。

a.每斗容量 1.0 m3開挖機之工作量以普通土為例

W=(50/3.2) ( 5 ( f ( K ( E

Wmax=(50/3.2) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84=45 B.M3

Wmin=(50/3.2) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=37 B.M3

Wavg=41 B.M3

b.每斗容量0.7 m3開挖機之工作量以普通土為例

Wmax=(50/3.9) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84= 37 B.M3

Wmin=(50/3.9) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=31 B.M3

Wavg=34 B.M3

c.每斗容量0.4 m3開挖機之工作量以普通土為例

Wmax=(50/5.7) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84=25 B.M3

Wmin=(50/5.7) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=21 B.M3

Wavg=23 B.M3

2.純挖掘土方(開挖機單獨作業)

Q=(50 ( qe ( f ( E)/CM

式中

Q =每小時工作量(B.M3)

qe =每挖斗容量，以有效容量乘以0. 9計(m3)

f =土石方體積脹縮係數(詳表2-3)

E =機械作業效率 0.6~0.8 (詳表2-6 )

CM =開挖機作業循環時間(分)

| 旋轉角度 | CM(分) |
| --- | --- |
| 45( | 0.45 |
| 90( | 0.50 |
| 180( | 0.60 |

三、傾卸貨車

1.說明：

（1）傾卸貨車係配屬裝車機械運土石方工作。

（2）選用貨車容量應依工地情況而定，短距離常採用5 m3或8 m3，長距離採用12 m3。

（3）棄土地點之運距對單價影響甚大，不同地點之棄土宜予分別計算，再綜合考量計列。

（4）一般平面道路之速率通常假定重車35km/h，空車 45km/h，平均40km/h裝卸時間為2分鐘。

（5）貨車一往返循環時問 CM=t1+t2+t3，式中t1=裝卸時間2分、t2=等待時間1.5分、t3(運載往返時間) =(60(d(2)/40(詳表2-8)

式中d=運距。(設t1+t2=3.5分)。

（6）貨車每小時以理想工作量W=50分/ CM (q (詳表2-9)。

式中q =車斗容量

2.工作量計算：

傾卸貨車運輸量詳表2-9。

四、舖築及滾壓機具

1.說明：

（1）各種機具之有效作業寬度及作業速度參考表2-15計算。

（2）每小時按50分鐘工作時間計算。

（3）滾壓開放級配瀝青路面時，1.5cm厚按6次計算。

（4）滾壓密級配瀝青路面時，5cm厚按6次計算。

（5）滾壓瀝青處理底層，10cm厚按8次計算。

（6）滾壓碎石級配底層料，15cm厚按10次計算。

（7）滾壓土方，20cm厚按8次至10次計算。

（8）以上滾壓次數之基本假定均以壓實方(C.M3)之厚度為準。

2.工作量計算：工作量=速度×寬度×厚度×效率/次數

特殊工程如土石壩之滾壓次數，宜先辦理輾壓試驗，依試驗結果訂定。

（1）開放級配瀝青路面：

a.舖料機：

W=270m/h ( 3.75m ( 0.015m ( (50/60)=13m3/h

b.二輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.015m ( (50/60)/6次=13m3/h

c.三輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.015m ( (50/60)/6次=13m3/h

（2）密級配瀝青路面：

a.舖料機：

W=270m/h ( 3.75m ( 0.05m ( (50/60)=42m3/h

b.三輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.05m ( (50/60)/6次=44m3/h

c.二輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.05m ( (50/60)/6次=44m3/h

d.膠輪壓路機：

W=4000m/h ( l.4m ( 0.05m ( (50/60)/6次=39m3/h

（3）瀝青處理底層：

a.舖料機：

W=4.5m/min ( 3.75m ( 0.1m ( 50min/h=84m3/h

b.三輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.1m ( (50/60)/8次=67m3/h

c.二輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.1m ( (50/60)/8次=67m3/h

d.膠輪壓路機：

W=4000m/h ( l.4m ( 0.1m ( (50/60)/8次=58m3/h

（4）碎石級配底層：

a.機動平土機舖料：

W=2500m/h ( 2.5m ( 0.15m ( (50/60)/8次=98m3/h

b.三輪壓路機：

W=4000m/h ( 1.6m ( 0.15m ( (50/60)/10次=80m3/h

c.膠輪壓路機：

W=4000m/h ( l.4m ( 0.15m ( (50/60)/10次=70m3/h

（5）砂質土：

a.推土機120~129kw舖平：

W=4000m/h ( 3mx ( 0.2m ( (50/60)/6次=333m3/h

b.振動壓路機：

W=5000m/h ( 1.8m ( 0.2m ( (50/60)/8次=188m3/h

c.膠輪壓路機：

W=4000m/h ( l.4m ( 0. 2m ( (50/60)/8次=117m3/h

（6）黏質土：

a.推土機120~129kw舖平：

W=4000m/h ( 3m ( 0.2m ( (50/60)/6次=333m3/h

b.三輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( 0.2m ( (50/60)/10次=107m3/h

（7）面層整平滾壓：

a.機動平土機：

W=2500m/h ( 2.5m ( (50/60)/10次=521m2/h

b.三輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( (50/60)/10次=533m2/h

c.二輪壓路機：

W=4000m/h ( l.6m ( (50/60)/10次=533m2/h

d.膠輪壓路機：

W=4000m/h ( l.4m ( (50/60)/10次=467m2/h

e.推土機120-129Kw舖土方或基層料時：

W=4000m/h ( 3m ( (50/60)/10次=1000m2/h

（8）其他類型之壓路機可按其速率、輪寬、重量及滾壓厚度之不同分別計算其工作量。

## 2-4 機具參考表

表2 - 1 推土機作業循環時間CM值表

| 推距 循環時間 | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM(秒) | 63 | 84 | 105 | 148 | 190 | 233 |

表2 - 2 各型推土機直鏟鬆方容量q值與理想工作量(60分/hr)

| 飛輪出力(kw) | 鏟刀尺度 | 直鏟容量 q (L.M3) | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340~349 | 454x1.99 | 13.5（D9） | 784 | 578 | 463 | 328 | 256 | 208 |
| 250~259 | 417x1.81 | 10.2（D8） | 592 | 437 | 350 | 248 | 193 | 157 |
| 160~169 | 3.8x1.28 | 4.7（D7） | 273 | 201 | 161 | 114 | 89 | 73 |
| 120~129 | 3.2x1.17 | 3.3（D6） | 192 | 141 | 113 | 80 | 63 | 51 |
| 80~89 | 2.95x1.07 | 2.5（D5） | 145 | 107 | 86 | 61 | 47 | 39 |
| 60~69 | 2.58x0.97 | 1.8（D4） | 105 | 77 | 62 | 44 | 34 | 28 |

表2 - 3 土石方體積脹縮係數f值表

| 土壤種類 | 土壤狀態 | 單位重量 | 換算係數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天然 B.M3 | 挖鬆 L.M3 | 壓實 C.M3 |
| 粗砂 | 天然 挖鬆 壓實 | 1780kg/B.M3 1600kg/L.M3 2000kg/C.M3 | 1 0.90 1.12 | 1.11 1 1.25 | 0.89 0.80 1 |
| 普通土 | 天然 挖鬆 壓實 | 1875kg/B.M3 1500kg/L.M3 2080kg/C.M3 | 1 0.8 1.11 | 1.25 1 1.39 | 0.90 0.72 1 |
| 黏土 | 天然 挖鬆 壓實 | 1790kg/B.M3 1250kg/L.M3 1940kg/C.M3 | 1 0.7 1.09 | 1.43 1 1.55 | 0.92 0.65 1 |
| 砂礫 | 天然 挖鬆 壓實 | -- -- -- | 1 0.83 0.93 | 1.18 1.0 1.09 | 1.08 0.81 1.0 |
| 礫石 | 天然 挖鬆 壓實 | -- -- -- | 1.0 0.88 0.97 | 1.13 1.0 1.10 | 1.03 0.91 1.0 |
| 軟岩 | 天然 挖鬆 壓實 | 2290kg/B.M3 1600kg/L.M3 2140kg/C.M3 | 1 0.7 0.94 | 1.43 1 1.34 | 1.07 0.75 1 |
| 硬岩 | 天然 挖鬆 壓實 | 2670kg/B.M3 1600kg/L.M3 2240kg/C.M3 | 1 0.60 0.84 | 1.67 1 1.40 | 1.19 0.71 1 |

註：表列為估算之參考值，換算係數如有現地取樣試驗數據，依其數據採計。

表2 - 4推土及刮運作業時K值表

| 材料種類 | K值 |
| --- | --- |
| 砂及普通鬆土 普通土 硬黏土、砂礫 頁岩 卵石及爆破岩石 | 1 0.85 0.75 0.5 0.3~0.35 |

表2 - 5坡度係數g值表(重車情況)

| 坡形 | 坡度 | g值 |
| --- | --- | --- |
| 上坡 水平 下坡 下坡 | ≦10% 0% 10% ≦20% | 0.6 1 1.85 2.7 |

表2 - 6 機械作業效率E值表

| 管理條件 工地環境 | 優 | 良 | 可 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 優 良 可 劣 | 0.84 0.78 0.72 0.63 | 0.81 0.75 0.69 0.61 | 0.76 0.71 0.65 0.57 | 0.70 0.65 0.60 0.52 |

表2 - 7 開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因數R值表

| 相對於最佳挖深之百分率 | 旋轉角 |
| --- | --- |
|  | 45度 | 60度 | 75度 | 90度 | 120度 | 150度 | 180度 |
| 40 60 80 100 120 140 160 | 0.93 1.10 1.22 1.26 1.21 1.12 1.03 | 0.89 1.03 1.12 1.16 1.11 1.04 0.96 | 0.85 0.96 1.04 1.07 1.03 0.97 0.90 | 0.80 0.91 0.89 1.00 0.97 0.91 0.85 | 0.82 0.81 0.89 0.88 0.86 0.81 0.75 | 0.65 0.73 0.77 0.79 0.77 0.73 0.67 | 0.59 0.66 0.69 0.71 0.70 0.66 0.62 |

表2 - 8貨車循環時間CM表(60分/小時)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 6.93 | 6.50 | 6.17 | 5.90 | 5.68 | 5.50 |
| 2 | 10.36 | 9.50 | 8.83 | 8.30 | 7.86 | 7.50 |
| 4 | 17.21 | 15.50 | 14.17 | 13.10 | 12.23 | 11.50 |
| 6 | 24.07 | 21.50 | 19.50 | 17.90 | 16.59 | 15.50 |
| 8 | 30.93 | 27.50 | 24.83 | 22.70 | 20.95 | 19.50 |
| 10 | 37.79 | 33.50 | 30.17 | 27.50 | 25.32 | 23.50 |
| 12 | 44.64 | 46.49 | 35.50 | 32.30 | 29.68 | 27.50 |
| 15 | 54.93 | 48.50 | 43.50 | 39.50 | 36.23 | 33.50 |
| 20 | 72.07 | 63.50 | 56.83 | 51.50 | 47.14 | 43.50 |
| 25 | 89.21 | 78.50 | 70.17 | 61.75 | 58.05 | 53.50 |
| 30 | 106.36 | 93.50 | 83.50 | 75.50 | 68.95 | 63.50 |
| 35 | 123.50 | 108.50 | 96.83 | 87.50 | 79.86 | 73.50 |

註：

CM：貨車循環時間(分)

CM=3.5+D/v*60*2，裝卸及等待之固定時間為3.5分鐘

D：運距(km)

v : 車速(km/h)

貨車每小時之L.M3工作量表(50min/h)=50/CM(車斗容量

表2 - 9 15t(淨載重8t，5L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 36.08 | 38.46 | 40.54 | 42.37 | 44.00 | 45.45 |
| 2 | 24.14 | 26.32 | 28.30 | 30.12 | 31.79 | 33.33 |
| 4 | 14.52 | 16.13 | 17.65 | 19.08 | 20.45 | 21.74 |
| 6 | 10.39 | 11.63 | 12.82 | 13.97 | 15.07 | 16.13 |
| 8 | 8.08 | 9.09 | 10.07 | 11.01 | 11.93 | 12.82 |
| 10 | 6.62 | 7.46 | 8.29 | 9.09 | 9.87 | 10.64 |
| 12 | 5.60 | 6.33 | 7.04 | 7.74 | 8.42 | 9.09 |
| 15 | 4.55 | 5.15 | 5.75 | 6.33 | 6.90 | 7.46 |
| 20 | 3.47 | 3.94 | 4.40 | 4.85 | 5.30 | 5.75 |
| 25 | 2.80 | 3.18 | 3.56 | 3.94 | 4.31 | 4.67 |
| 30 | 2.35 | 2.67 | 2.99 | 3.31 | 3.63 | 3.94 |
| 35 | 2.02 | 2.30 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.40 |
| 40 | 1.78 | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 2.99 |

表2 - 10 21t(淨載重12.8t，8L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 57.73 | 61.54 | 64.86 | 67.80 | 70.40 | 72.73 |
| 2 | 38.62 | 42.11 | 45.28 | 48.19 | 50.87 | 53.33 |
| 4 | 23.24 | 25.81 | 28.24 | 30.53 | 32.71 | 34.78 |
| 6 | 16.62 | 18.60 | 20.51 | 22.35 | 24.11 | 25.81 |
| 8 | 12.93 | 14.55 | 16.11 | 17.62 | 19.09 | 20.51 |
| 10 | 10.59 | 11.94 | 13.26 | 14.55 | 15.80 | 17.02 |
| 12 | 8.96 | 10.13 | 11.27 | 12.38 | 13.48 | 14.55 |
| 15 | 7.28 | 8.25 | 9.20 | 10.13 | 11.04 | 11.94 |
| 20 | 5.55 | 6.30 | 7.04 | 7.77 | 8.49 | 9.20 |
| 25 | 4.48 | 5.10 | 5.70 | 6.30 | 6.89 | 7.48 |
| 30 | 3.76 | 4.28 | 4.79 | 5.30 | 5.80 | 6.30 |
| 35 | 3.24 | 3.69 | 4.13 | 4.57 | 5.01 | 5.44 |
| 40 | 2.84 | 3.24 | 3.63 | 4.02 | 4.41 | 4.79 |

表2 - 11 35t(淨載重19.2t，12L.M3)貨車每小時之L.M3工作量(50min/h)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 86.60 | 92.31 | 97.30 | 101.69 | 105.60 | 109.09 |
| 2 | 57.93 | 63.16 | 67.92 | 72.29 | 76.30 | 80.00 |
| 4 | 34.85 | 38.71 | 42.35 | 45.80 | 49.07 | 52.17 |
| 6 | 24.93 | 27.91 | 30.77 | 33.52 | 36.16 | 38.71 |
| 8 | 19.40 | 21.82 | 24.16 | 26.43 | 28.63 | 30.77 |
| 10 | 15.88 | 17.91 | 19.89 | 21.82 | 23.70 | 25.53 |
| 12 | 13.44 | 15.19 | 16.90 | 18.58 | 20.21 | 21.82 |
| 15 | 10.92 | 12.37 | 13.79 | 15.19 | 16.56 | 17.91 |
| 20 | 8.33 | 9.45 | 10.56 | 11.65 | 12.73 | 13.79 |
| 25 | 6.73 | 7.64 | 8.55 | 9.45 | 10.34 | 11.21 |
| 30 | 5.64 | 6.42 | 7.19 | 7.95 | 8.70 | 9.45 |
| 35 | 4.86 | 5.53 | 6.20 | 6.86 | 7.51 | 8.16 |
| 40 | 4.27 | 4.86 | 5.45 | 6.03 | 6.61 | 7.19 |

表2 - 12 15t (淨載重8t，5L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 3.46 | 3.25 | 3.08 | 2.95 | 2.84 | 2.75 |
| 2 | 5.18 | 4.75 | 4.42 | 4.15 | 3.93 | 3.75 |
| 4 | 8.61 | 7.75 | 7.08 | 6.55 | 6.11 | 5.75 |
| 6 | 12.04 | 10.75 | 9.75 | 8.95 | 8.30 | 7.75 |
| 8 | 15.46 | 13.75 | 12.42 | 11.35 | 10.48 | 9.75 |
| 10 | 18.89 | 16.75 | 15.08 | 13.75 | 12.66 | 11.75 |
| 12 | 22.32 | 19.75 | 17.75 | 16.15 | 14.84 | 13.75 |
| 15 | 27.46 | 24.25 | 21.75 | 19.75 | 18.11 | 16.75 |
| 20 | 36.04 | 31.75 | 28.42 | 25.75 | 23.57 | 21.75 |
| 25 | 44.61 | 39.25 | 35.08 | 31.75 | 29.02 | 26.75 |
| 30 | 53.18 | 46.75 | 41.75 | 37.75 | 34.48 | 31.75 |
| 35 | 61.75 | 54.25 | 48.42 | 43.75 | 39.93 | 36.75 |
| 40 | 70.32 | 61.75 | 55.08 | 49.75 | 45.39 | 41.75 |

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*5)

表2 - 13 21t (淨載重12.8t，8L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 2.17 | 2.03 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.72 |
| 2 | 3.24 | 2.97 | 2.76 | 2.59 | 2.46 | 2.34 |
| 4 | 5.38 | 4.84 | 4.43 | 4.09 | 3.82 | 3.59 |
| 6 | 7.52 | 6.72 | 6.09 | 5.59 | 5.18 | 4.84 |
| 8 | 9.67 | 8.59 | 7.76 | 7.09 | 6.55 | 6.09 |
| 10 | 11.81 | 10.47 | 9.43 | 8.59 | 7.91 | 7.34 |
| 12 | 13.95 | 12.34 | 11.09 | 10.09 | 9.28 | 8.59 |
| 15 | 17.17 | 15.16 | 13.59 | 12.34 | 11.32 | 10.47 |
| 20 | 22.52 | 19.84 | 17.76 | 16.09 | 14.73 | 13.59 |
| 25 | 27.88 | 24.53 | 21.93 | 19.84 | 18.14 | 16.72 |
| 30 | 33.24 | 29.22 | 26.09 | 23.59 | 21.55 | 19.84 |
| 35 | 38.59 | 33.91 | 30.26 | 27.34 | 24.96 | 22.97 |
| 40 | 43.95 | 38.59 | 34.43 | 31.09 | 28.37 | 26.09 |

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*8)

表2 - 14 35t (淨載重19.2t，12L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

| 運距(km) | 車速(km/h) |
| --- | --- |
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 1.44 | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.15 |
| 2 | 2.16 | 1.98 | 1.84 | 1.73 | 1.64 | 1.56 |
| 4 | 3.59 | 3.23 | 2.95 | 2.73 | 2.55 | 2.40 |
| 6 | 5.01 | 4.48 | 4.06 | 3.73 | 3.46 | 3.23 |
| 8 | 6.44 | 5.73 | 5.17 | 4.73 | 4.37 | 4.06 |
| 10 | 7.87 | 6.98 | 6.28 | 5.73 | 5.27 | 4.90 |
| 12 | 9.30 | 8.23 | 7.40 | 6.73 | 6.18 | 5.73 |
| 15 | 11.44 | 10.10 | 9.06 | 8.23 | 7.55 | 6.98 |
| 20 | 15.01 | 13.23 | 11.84 | 10.73 | 14.73 | 9.06 |
| 25 | 18.59 | 16.35 | 14.62 | 13.23 | 12.09 | 11.15 |
| 30 | 22.16 | 19.48 | 17.40 | 15.73 | 14.37 | 13.23 |
| 35 | 25.76 | 22.60 | 20.17 | 18.23 | 16.64 | 15.31 |
| 40 | 29.30 | 25.73 | 22.95 | 20.73 | 18.91 | 17.40 |

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*12)

表2-15 各滾壓機之作業速度

| 機種 | 有效作業寬度(m) | 作業速度(m/h) |
| --- | --- | --- |
| 三輪式壓路機 | 1.6m | 4,000 |
| 二輪式壓路機 | 1.6m | 4,000 |
| 膠輪式壓路機 | 1.4m | 4,000 |
| 機動平土機 | 2.5m | 2,500 |
| 舖料機 | 3.75m | 270 |
| 震動式壓路機 | 1.8m | 5,000 |
| 推土機 | 3m | 4,000 |

註：各機具之有效滾壓寬度、作業速度依機具類型及廠牌而訂，需由工程師採用認定符合之機具後使用。

## 2-5 綜合式單價分析範例

範例一：設某土方工程經測量後計算得知挖方數量為25,000B.M3之普通土，試求每B.M3之開挖，包括餘方處理之單價。

一、假設已知條件如下

1.膨脹係數f=0.8，推土作業係數K=0.85，坡度係數g =1，工地因素E=0.75，運距4公里，車速 35km/h。

2.選用160~169kw 推土機配合1.0m3開挖機及總重21t傾卸貨車工作。

3.推土機 160~169kw 工作量=105B.M3/h

4.開挖機 1.0m3 工作量=(50/3.2) ( 8 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.75= 63.8 B.M3/h

5.運輸貨車總重21t (8L.M3，淨載重 12.8t) 工作量(50min/h)= 23.24L.M3/h  (表2-10)

二、施工機械工作小時計算：

1.推土機 160~169kw：(25,000B.M3)/(105B.M3/h)=238h

2.開挖機 1.0m3：(25,000B.M3)/(63.8B.M3/h)=392h

3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；(25,000B.M3 ( 1.25L.M3/B.M3)/(23.24 L.M3/h)= 1,345h

三、工作組日及工作天計算：

1.推土機 160~169kw，一部238/8=30天

2.開挖機 1.0m3，二部392/(8(2)=25天

3.傾卸貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，5部1,345/(5(8)=34 天

4.工作天採34天

四、施工機械費用：

1.推土機 160~169kw：238h (2,200/h=523,600元

2.開挖機 1.0m3：392h (1,750/h=686,000元

3.傾卸貨車總載重21t：1,345 (1,050元/h=1,412,250元

4.合計= 2,621,850元

五、人工費用：

1.特種技工（推土機、開挖機操作手）：3×34天×2,200元/天=224,400元

2.普通工（貨車駕駛員）：5×34天×2,000元/天=340,000元

3.合計= 564,400元

六、平均單價：

（2,621,850＋564,400）/25,000= 127元/B.M3

範例二：設某溪流土石疏濬工程，經測量後計算得需疏濬之土石方量為250,000B.M3，試求每B.M3之疏濬單價(不包括餘方處理)。

一、假設已知條件如下：

1.疏濬地點與填土地點之距離為10km，其中包括溪旁便道長4km (平均車速為25km/h)及一般道路長6km (平均車速40km/h)。

2.鬆方運輸量=250,000 B.M3 (1.11 L.M3 /B.M3=277,500 L.M3。

3.採用0.7m3之開挖機配合總重21t之傾卸貨車進行挖土疏濬。

二、工作量計算：

1.每裝一貨車所需之時間：

t=(90秒+8m3 ( 0.7 m3/斗( 20秒/斗)=330秒 =5.5分

2.開挖機之工作量(每小時實際工作時間以50分鐘計算)

W=(50分/5.5分) ( 8m3 ( f ( K ( E

=(50/5.5) ( 8 ( 0.9 ( 0.75 ( 0.75=36.8 B.M3

f =土石方脹縮係數(詳表2-3)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)

E =工作效率及工地因素(詳表2-6)

3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量，等待時間t2=1.5分

CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+(4km(25km/h+6km(40km/h)(60分/h= 25.6分

W=60分(25.6分/車( 8 L.M3/車 =18.75 L.M3/h

CM=循環時間

t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間

三、施工機械工作小時計算：

1開挖機 0.7m3：

(250,000 B.M3)/(36.8B.M3/h)=6,793h

2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；

(250,000 B.M3 ( 1.11L.M3/B.M3)/(18.75 L.M3/h)= 14,800h

四、工作組日及工作天計算：

1.開挖機 0.7m3 ,5輛6,793/(5(8)=170天

2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，12輛14,800/(12 ( 8)=154 天

3.工作天為 170天，如需趕工則施工機械加倍可縮減工期一半

五、施工機械費用：

1.開挖機 0.7m3：6,793h (1,288元/h=8,749,384元

2.傾卸貨車總載重21t：14,800h (1,050元/h=15,540,000元

3.合計= 24,289,384元

六、人工費用：

1.特種技工（開挖機操作手）：5×170天×2,200元/天=1,870,000元

2.普通工（貨車駕駛員）：5×170天×2,000元/天=1,700,000元

3.合計= 3,570,000元

七、平均單價：

（24,289,384＋3,570,000）/250,000B.M3=111元/B.M3

範例三：設某土方工程經測量後，計算得知挖方數量為250,000B.M3之普通土，遠運處理及棄方距離40km，試求每B.M3之開挖，包括遠運處理棄方及餘方處理之單價。

一、假設已知條件如下

1. 取土區至棄運地點平均距離為40km，其中平均貨車     重車速為45km/h，空車55km/h。

2開挖機每裝一貨車所需之時間：t=(90秒+12m3 ( 1 m3/斗( 20秒/斗)= 330秒=5.5分

3.採用開挖機 1.0m3配合貨車工作量=(50/5.5) ( 12 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.85= 63B.M3/h

4.傾卸貨車總重35t (12L.M3，淨載重 19.2t)工作量

CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+（40km÷45km/h+40km÷55km/h）×60分/h= 103.97分

W=60分/h(103.97分/車(12 L.M3/車 =6.93L.M3/h

W=工作量

t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間

二、施工機械工作小時計算：

1.傾卸貨車運棄；1.25×(250,000B.M3 )/(6.93 L.M3/h)= 45,094h         說明：土方體積脹縮係數＝1.25

2.棄土區域(地點)整理：推土機推運距離40m，使用推土機250~259 kw，整舖平土方，W=W’×f×K×g×E，且f=0.8，K=0.85，g=1，E=0.8，則實際工作量為W=350×0.8×0.85×0.8=190 B.M3/h，1.25×(250,000B.M3 )/(190 B.M3/h )= 1,645h

W’=理想工作量=（3600×q）/CM

q =推土機每鏟鬆方容量(詳表2-2)

f =土石方之體積脹縮係數(詳表2-3)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)

g =坡度係數(詳表2-5)

E =工作效率及工地因素(詳表2-6)

CM =循環時間

3.機械開挖表土及裝車：以開挖機1.0 m3裝車，每小時工作量(50/5.5) × 12 × 0.8 × 0.85 × 0.85= 63B.M3/h，1.25×(250,000B.M3)/(63B.M3/h)=4,960h

三、工作組日及工作天計算

1.推土機 250~259kw，三部1,645/8×3=68天，陸續配合需要施作

2.開挖機 1.0m3，9部4,960/(8 × 9)= 124天

3.貨車總重35t(12L.M3，淨載重12.8t)，46部45,094/(46 × 8)=122天

4.工作天為 124天

四、施工機械費用

1.土方開挖費用：開挖機 1.0m3：4,960h × 1,750元/h=8,680,000元

2.運棄費：傾卸貨車總載重35t：45,094h× 1,625元/h=73,277,750元

3.棄土區域(地點)整理費用(未含進場收費)：推土機 250~259kw：1,645h×2,650元/h=4,359,250元

4.合計= 86,317,000元

五、人工費用：

1.特種技工（推土機、開挖機操作手）：（3×68天＋9×124天）×2,200元/天=2,904,000元

2.普通工（貨車駕駛員）：46×124天×2,000元/天=11,408,000元

3.合計=14,312,000元

六、平均單價：

（86,317,000＋14,312,000）/250,000B.M3=402元/M3

# 第三章「水利工程工資工率分析手冊」編碼原則

3-1 編碼原則：

一、本署「水利工程工資、工率手冊」編訂與建置作業執行，依據本署所屬10個河川局及3個水資局近年標案資料，經過彙整工項資料，及實際詢訪河川局及水資源局意見後彙整出常用工項，並參考工程會「公共工程技術資料庫」中細目碼編訂規則表，將保留及新增、修訂所需常用之單價分析，進行工程項目編碼以及工程項目名稱之修訂與建置（修訂流程如圖3-1所示）

圖一 工項訂定及編碼流程圖

二、所蒐集到之單價分析歷史資料中，其下層項目會因設計者不同而導致數目有所差異，有的過於簡便：如工作項目底下只有普通工與零星工料，有的卻過於繁瑣：如工作項目底下包含柴油費、潤滑油...等，使原本可以簡化的動作趨於複雜，因此先進行名稱統一後，再依據編碼原則進行編碼。

三、檢視單價分析工項之下層編碼，除依據所屬工項及人力、機具、材料等資源項細目碼編訂規則表進行編碼外，本手冊亦將原本過於繁複之單價分析下層資源項，重新併整為一般較為常用之單價分析編製方式。(編碼原則依據行政院公共工程委員會「公共工程細目碼編訂說明」辦理，詳附件一)

3-2 新增、修訂細目碼編訂規則表

一、依行政院公共工程委員會「公共工程細目碼編訂說明」工程細目碼暫行碼使用原則：在設計階段編製預算時，若某項工作項目或資源項目之編碼，或其下層單價分析項目中之細目碼尚未經審查通過，主辦機關可先採用暫行碼編製預算，並循作業流程將暫行之細目碼編訂規則表函送公共工程技術資料庫彙整審查。

二、據此原則本計畫於進行工項編碼中，若遭遇無該比對工項所屬之細目碼編訂規則表，或無相符合之編訂內容時，則以新增細目碼編訂規則表或增修其內容之方式，提供工程暫行細目碼之編訂，並在尚未通過技術諮料庫審核前，以「#」字符號暫列於各項工程細目碼之後。本署「水利工程工資、工率手冊」新增、修訂細目碼編訂規則表共計13章，各新增、修訂篇章羅列如表3-1。

表3-1 新增、修訂細目碼編訂規則表篇章列表

| 章碼 | 章名 | 編訂版本 |
| --- | --- | --- |
| 01583 | 工程告示牌及工地標誌 | V4.0.2 |
| 02300 | 土方工作 | V6.0.2 |
| 02322 | 借土 | V4.0.2 |
| 02374 | 箱型石籠 | V4.0.2 |
| 02381 | 拋石 | V4.0.2 |
| 02386 | 砌排石工 | V4.0.2 |
| 02902 | 種植及移植一般規定 | V0.0.2 |
| 02920 | 植草 | V6.0.2 |
| 02922 | 草本類植栽 | V1.0.2 |
| 02931 | 喬木植栽 | V5.0.2 |
| 03110 | 場鑄結構混凝土用模板 | V5.0.2 |
| 03400 | 預鑄混凝土 | V4.0.2 |
| E-機具 | 65 壓路機 | V0.0.2 |

3-3編碼編訂與建置總整

二、本手冊共有302項基本工項編碼資料庫內容，工項共134項（有下層單價分析工項計38項），人力、機具、材料等資源項及雜項共168項，如表3-2所示。

表3-2 基本工項編碼資料庫統計表

| 項目 | 數量 |
| --- | --- |
| 工項 | 134 |
| 人工（L） | 2 |
| 機具（E） | 5 |
| 材料（M） | 158 |
| 雜項（W） | 3 |
| 總計 | 302 |

四、工項編碼與標準名稱詳列如第四章所示，單價分析欄位標示「*」號者表示為工料分析手冊選用項。

# 第四章 基本工項資料庫

| 項次 | 工項代碼 | 工項名稱 | 單位 | 單價分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01450A10A8 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋 | 組 |  |
| 2 | 01450A11U8 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 組 |  |
| 3 | 01450A11W8 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3047混凝土抗彎強度試驗法（中心點載重法） | 組 |  |
| 4 | 01450A1218 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法 | 組 |  |
| 5 | 01450A14SM | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方法 | 次 |  |
| 6 | 01450A18FM | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3286瀝青舖面混合料取樣法 | 次 |  |
| 7 | 01450A18GM | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3287瀝青粒料混合料中粒料包裹率試驗法 | 次 |  |
| 8 | 01450A18HM | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法 | 次 |  |
| 9 | 01450A18NM | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法 | 次 |  |
| 10 | 01450A1A6M | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法 | 次 |  |
| 11 | 01450A1B38 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗 | 組 |  |
| 12 | 01450A1B58 | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗 | 組 |  |
| 13 | 01583113MA# | 工程告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm | 面 |  |
| 14 | 0158311MCA# | 工程告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm | 面 |  |
| 15 | 0158311NNA# | 工程告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm | 面 |  |
| 16 | 0221810001 | 鑽探與取樣，土壤層 | M |  |
| 17 | 0221820001 | 鑽探與取樣，卵礫石層 | M |  |
| 18 | 0222013803 | 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土 | M3 |  |
| 19 | 0222013903 | 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，漿砌卵石 | M3 |  |
| 20 | 022552303D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m，打拔 | 支 |  |
| 21 | 022552403D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m，打拔 | 支 |  |
| 22 | 022552503D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m，打拔 | 支 |  |
| 23 | 022552603D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打拔 | 支 |  |
| 24 | 022552703D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m，打拔 | 支 |  |
| 25 | 022552A03D | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m，打拔 | 支 |  |
| 26 | 022554053D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m，打拔 | 支 |  |
| 27 | 022554093D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打拔 | 支 |  |
| 28 | 0225540A3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m，打拔 | 支 |  |
| 29 | 0225540B3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m，打拔 | 支 |  |
| 30 | 0225540D3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔 | 支 |  |
| 31 | 0225540F3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m，打拔 | 支 |  |
| 32 | 0225540G3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，打拔 | 支 |  |
| 33 | 0225540K3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m，打拔 | 支 |  |
| 34 | 0225540M3D | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m，打拔 | 支 |  |
| 35 | 0230030003# | 土方工作，挖土方 | M3 |  |
| 36 | 0230040003# | 土方工作，填土方 | M3 |  |
| 37 | 0230050003# | 土方工作，挖填土方 | M3 |  |
| 38 | 0230060003# | 土方工作，回填土方 | M3 |  |
| 39 | 0231610703 | 構造物開挖，軟弱地質，機械挖 | M3 |  |
| 40 | 0231620703 | 構造物開挖，砂土礫石，機械挖 | M3 |  |
| 41 | 0231630703 | 構造物開挖，卵石，機械挖 | M3 |  |
| 42 | 0231640703 | 構造物開挖，軟岩，機械挖 | M3 |  |
| 43 | 0231650703 | 構造物開挖，硬岩，機械挖 | M3 |  |
| 44 | 0231660703 | 構造物開挖，複合地質，機械挖 | M3 |  |
| 45 | 0231740003 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | M3 |  |
| 46 | 0231911003 | 選擇材料回填，透水材料，砂 | M3 | * |
| 47 | 0231912003 | 選擇材料回填，透水材料，礫石 | M3 | * |
| 48 | 0231913003 | 選擇材料回填，透水材料，碎石 | M3 | * |
| 49 | 0231919003 | 選擇材料回填，透水材料，塊石 | M3 | * |
| 50 | 0231920003 | 選擇材料回填，級配粒料 | M3 | * |
| 51 | 0232110003 | 基地及路幅開挖，軟弱地質 | M3 |  |
| 52 | 0232120003 | 基地及路幅開挖，砂土礫石 | M3 |  |
| 53 | 0232130003 | 基地及路幅開挖，卵石 | M3 |  |
| 54 | 0232140003 | 基地及路幅開挖，軟岩 | M3 |  |
| 55 | 0232150003 | 基地及路幅開挖，硬岩 | M3 |  |
| 56 | 0232160003 | 基地及路幅開挖，複合地質 | M3 |  |
| 57 | 0232200103# | 借土，近運利用 | M3 |  |
| 58 | 0232200203# | 借土，遠運處理 | M3 |  |
| 59 | 023231X003 | 餘方近運利用，0≦運距＜5km | M3 | * |
| 60 | 0232330003 | 餘方遠運處理(含水土保持) | M3 |  |
| 61 | 0232350003 | 餘方遠運處理(不含水土保持) | M3 |  |
| 62 | 02372A0002 | 加勁格網 | M2 |  |
| 63 | 0237310001 | 蛇籠，橢圓40cm*67cm | M |  |
| 64 | 0237320001 | 蛇籠，橢圓60cm*100cm | M |  |
| 65 | 0237430008# | 石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型) | 組 |  |
| 66 | 0237470008# | 石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型) | 組 |  |
| 67 | 0237480008# | 石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型) | 組 |  |
| 68 | 0237490008# | 石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型) | 組 |  |
| 69 | 02374A0008# | 石籠，1.0m × 0.5m ×1.0m(箱型) | 組 |  |
| 70 | 02374B0008# | 石籠，1.0m × 0.5m ×2.0m(箱型) | 組 |  |
| 71 | 02374C0008# | 石籠，1.0m × 0.5m ×3.0m(箱型) | 組 |  |
| 72 | 02374D0008# | 石籠，1.0m × 0.5m ×4.0m(箱型) | 組 |  |
| 73 | 0238510302 | 坡面工，混凝土，厚20cm | M2 | * |
| 74 | 0238510502 | 坡面工，混凝土，厚30cm | M2 | * |
| 75 | 0238620102 | 砌排石工，舖石，卵石 | M2 |  |
| 76 | 0238622102 | 砌排石工，舖石，石塊 | M2 |  |
| 77 | 0238623202 | 砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含勾縫) | M2 | * |
| 78 | 0238623302 | 砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含勾縫) | M2 | * |
| 79 | 0238623402 | 砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含勾縫) | M2 | * |
| 80 | 0238624102 | 砌排石工，舖石，大塊石 | M2 |  |
| 81 | 0238626102 | 砌排石工，舖石，巨石 | M2 |  |
| 82 | 0238628102 | 砌排石工，舖石，卵石(或礫石) | M2 |  |
| 83 | 023862A102# | 砌排石工，舖石，角石 | M2 |  |
| 84 | 0238630202 | 砌排石工，混凝土砌石，(卵石，含勾縫) | M2 |  |
| 85 | 0238632202 | 砌排石工，混凝土砌石，(石塊，含勾縫) | M2 |  |
| 86 | 0238634202 | 砌排石工，混凝土砌石，(大塊石，含勾縫) | M2 |  |
| 87 | 0238636202 | 砌排石工，混凝土砌石，(巨石，含勾縫) | M2 |  |
| 88 | 023863A202# | 砌排石工，混凝土砌石，(角石，含勾縫) | M2 |  |
| 89 | 0238660102 | 砌排石工，漿砌石，卵石 | M2 |  |
| 90 | 027420D002 | 瀝青混凝土舖面，厚5cm | M2 |  |
| 91 | 027420G002 | 瀝青混凝土舖面，厚8cm | M2 |  |
| 92 | 0274510002 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青 | M2 |  |
| 93 | 0274512002 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 |  |
| 94 | 0274530002 | 瀝青透層，乳化瀝青 | M2 |  |
| 95 | 0274711002 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 |  |
| 96 | 0274720002 | 瀝青黏層，乳化瀝青 | M2 |  |
| 97 | 0274725002 | 瀝青黏層，乳化瀝青，CRS-1 | M2 |  |
| 98 | 02900B0003 | 植栽，客土 | M3 | * |
| 99 | 0290211000# | 種植工作，草本類植栽 | 株 | * |
| 100 | 0290213000# | 種植工作，地被類植栽 | 株 | * |
| 101 | 0290214100# | 種植工作，喬木類，樹高＜100cm | 株 | * |
| 102 | 0290214200# | 種植工作，喬木類，樹高≧100cm | 株 | * |
| 103 | 0290215000# | 種植工作，灌木類 | 株 | * |
| 104 | 0290218000# | 種植工作，草皮類 | 株 | * |
| 105 | 0290221000# | 養護工作，草本類植栽 | 株 | * |
| 106 | 0290223000# | 養護工作，地被類植栽 | 株 | * |
| 107 | 0290224100# | 養護工作，喬木類，樹高＜100cm | 株 | * |
| 108 | 0290224200# | 養護工作，喬木類，樹高≧100cm | 株 | * |
| 109 | 0290225000# | 養護工作，灌木類 | 株 | * |
| 110 | 0292020002 | 植草，植生帶舖植 | M2 | * |
| 111 | 0296600005 | 再生瀝青混凝土 | T |  |
| 112 | 0310070002 | 混凝土模板及附屬品，鋼模 | M2 | * |
| 113 | 0311008002# | 場鑄結構混凝土用模板，造型模板 | M2 | * |
| 114 | 0311010002 | 場鑄結構混凝土用模板，普通 | M2 | * |
| 115 | 0311011002 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程 | M2 | * |
| 116 | 0311012202 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，基礎 | M2 | * |
| 117 | 0311022102 | 場鑄結構混凝土用模板，清水，軀体 | M2 | * |
| 118 | 0311060002 | 場鑄結構混凝土用模板，免拆 | M2 |  |
| 119 | 0315030001 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M |  |
| 120 | 0321030075 | 鋼筋，SD280，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具) | T | * |
| 121 | 0321050075 | 鋼筋，SD420，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具) | T | * |
| 122 | 03310200Z4 | 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 |  |
| 123 | 0331023003 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | * |
| 124 | 0331024003 | 結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 | M3 | * |
| 125 | 0331025003 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | * |
| 126 | 0331027003 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | * |
| 127 | 0331029003 | 結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2 | M3 | * |
| 128 | 0339000004 | 混凝土養護 | 式 |  |
| 129 | 03400C101A# | 預鑄混凝土，異型塊，5T，製作及吊放 | 塊 |  |
| 130 | 03400C201A# | 預鑄混凝土，異型塊，10T，製作及吊放 | 塊 |  |
| 131 | 03400C301A# | 預鑄混凝土，異型塊，15T，製作及吊放 | 塊 |  |
| 132 | 03400C401A | 預鑄混凝土，異型塊，20T，製作及吊放 | 塊 |  |
| 133 | 0406130003 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | * |
| 134 | 0406130204 | 水泥砂漿，1：3，勾縫 | 式 |  |
| 135 | M0231911003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，砂 | M3 |  |
| 136 | M0231912003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，礫石 | M3 |  |
| 137 | M0231913003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，碎石 | M3 |  |
| 138 | M0231914003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，卵石 | M3 |  |
| 139 | M0231919003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，塊石 | M3 |  |
| 140 | M023191F003 | 產品，選擇材料回填，透水材料，大塊石 | M3 |  |
| 141 | M0231920003 | 產品，選擇材料回填，級配材料 | M3 |  |
| 142 | M0231921003 | 產品，選擇材料回填，級配粒料，碎石級配 | M3 |  |
| 143 | M0231922003 | 產品，選擇材料回填，級配粒料，天然級配 | M3 |  |
| 144 | M02381A0003 | 產品，拋石，塊石 | M3 |  |
| 145 | M02381B0002 | 產品，拋石，卵石 | M3 |  |
| 146 | M02381C0002 | 產品，拋石，角石 | M3 |  |
| 147 | M02381D0003# | 產品，拋石，大塊石 | M3 |  |
| 148 | M0246200009 | 產品，H型鋼樁 | KG |  |
| 149 | M0272210003 | 產品，級配粒料基層，碎石級配 | M3 |  |
| 150 | M0278300002 | 產品，預鑄連鎖型單元磚舖面 | M2 |  |
| 151 | M0279400302 | 產品，透水性鋪面，植草磚 | M2 |  |
| 152 | M0290015002 | 產品，植栽，覆土工料，草蓆 | M2 |  |
| 153 | M02900A1009 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG |  |
| 154 | M02900A2009 | 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG |  |
| 155 | M02900B0003 | 產品，植栽，客土 | M3 |  |
| 156 | M02900E000A | 產品，植栽，支柱 | 支 |  |
| 157 | M02920000C2 | 產品，植草，聖奧古斯丁草 | M2 |  |
| 158 | M02920000E9# | 產品，植草，種籽，黑麥草 | KG |  |
| 159 | M02920000F9# | 產品，植草，種籽，類地毯草 | KG |  |
| 160 | M0292000H09 | 產品，植草，種籽 | KG |  |
| 161 | M0292000H69 | 產品，植草，種籽，百喜草 | KG |  |
| 162 | M0292000H79 | 產品，植草，種籽，百慕達草 | KG |  |
| 163 | M0292000H99 | 產品，植草，種籽，假儉草 | KG |  |
| 164 | M0292000J12 | 產品，植草，鋪植草皮，朝鮮草 | M2 |  |
| 165 | M0292000J72 | 產品，植草，鋪植草皮，百慕達草 | M2 |  |
| 166 | M0292000J92 | 產品，植草，鋪植草皮，假儉草 | M2 |  |
| 167 | M0292000K02 | 產品，植草，菱形鋼線網或乙烯網 | M2 |  |
| 168 | M0292020002 | 產品，植草，植生帶鋪植 | M2 |  |
| 169 | M0292070001 | 產品，植草，打樁編柵法 | M |  |
| 170 | M0292212003 | 產品，腎蕨，13cm≦容器直徑<16cm | 株 |  |
| 171 | M029221A001 | 產品，紫絹莧，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 172 | M029221B001 | 產品，法國莧，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 173 | M029221C001 | 產品，紅毛莧，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 174 | M0292232650 | 產品，番茉莉，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm | 株 |  |
| 175 | M029223B500 | 產品，珊瑚藤，50≦高度＜60cm | 株 |  |
| 176 | M029227D440 | 產品，斑葉月桃，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 177 | M029227J440 | 產品，蝴蝶薑，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 178 | M029228H000 | 產品，玉龍草 | 株 |  |
| 179 | M029228K001 | 產品，白紋草，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 180 | M0292291000 | 產品，美人蕉 | 株 |  |
| 181 | M029229A440 | 產品，文珠蘭，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 182 | M029229F000 | 產品，蔥蘭 | 株 |  |
| 183 | M029229G000 | 產品，韭蘭 | 株 |  |
| 184 | M02922AA650 | 產品，龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm | 株 |  |
| 185 | M02922AB650 | 產品，白邊龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm | 株 |  |
| 186 | M02922AG000 | 產品，虎尾蘭 | 株 |  |
| 187 | M02922AK660 | 產品，王蘭，60≦高度＜70cm，50≦寬度 | 株 |  |
| 188 | M02922B1000 | 產品，海芋 | 株 |  |
| 189 | M02922BE003 | 產品，合果芋，13cm≦容器直徑<16cm | 株 |  |
| 190 | M02922D1100 | 產品，台灣鳶尾，高度＜20cm | 株 |  |
| 191 | M02922D2305 | 產品，巴西鳶尾，30≦高度＜40cm，19cm≦容器直徑<22cm | 株 |  |
| 192 | M02922D4000# | 產品，鴨拓草 | 株 |  |
| 193 | M0292312000 | 產品，南美蟛蜞菊 | 株 |  |
| 194 | M0292392001 | 產品，紫錦草，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 195 | M0292394001 | 產品，小蚌蘭，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 196 | M0292395001 | 產品，吊竹草，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 197 | M029318H230 | 產品，黃金榕，30 ≦ 樹高 < 60㎝，30≦樹幅＜40cm | 株 |  |
| 198 | M029318H340 | 產品，黃金榕，60 ≦ 樹高 < 90㎝，40≦樹幅＜50cm | 株 |  |
| 199 | M029319A230 | 產品，台灣海桐，30≦樹高＜60cm，30≦樹幅＜40cm | 株 |  |
| 200 | M029319A350 | 產品，台灣海桐，60≦樹高＜90cm，50≦樹幅＜60cm | 株 |  |
| 201 | M02931A8230 | 產品，仙戟變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 202 | M02931A8350 | 產品，仙戟變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 203 | M02931A9230 | 產品，撒金變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 204 | M02931A9350 | 產品，撒金變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 205 | M02931AA230 | 產品，彩霞變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 206 | M02931AA350 | 產品，彩霞變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 207 | M02931AB230 | 產品，流星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 208 | M02931AB350 | 產品，流星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 209 | M02931AC230 | 產品，龜甲變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 210 | M02931AC350 | 產品，龜甲變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 211 | M02931AD230 | 產品，雙星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 212 | M02931AD350 | 產品，雙星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 213 | M02931AF230 | 產品，亞歷山大變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 214 | M02931AF350 | 產品，亞歷山大變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 215 | M02931DJ200 | 產品，番石榴，30 ≦ 樹高 < 60㎝ | 株 |  |
| 216 | M0293281300 | 產品，九重葛，60 ≦ 高度 < 90㎝ | 株 |  |
| 217 | M029328K350 | 產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 218 | M029328K370 | 產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm | 株 |  |
| 219 | M02932A1230 | 產品，威氏鐵莧，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 220 | M02932JC350 | 產品，月橘，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm | 株 |  |
| 221 | M02932LM370 | 產品，齒葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm | 株 |  |
| 222 | M02932LM580 | 產品，齒葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm | 株 |  |
| 223 | M02932LN370 | 產品，小葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm | 株 |  |
| 224 | M02932LN580 | 產品，小葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm | 株 |  |
| 225 | M02932MB300 | 產品，軟枝黃蟬，60 ≦ 高度 < 90㎝ | 株 |  |
| 226 | M02932MG560 | 產品，夾竹桃，120 ≦ 高度 < 150㎝，60≦寬度＜70cm | 株 |  |
| 227 | M02932N2110 | 產品，六月雪，高度＜30㎝，寬度＜20cm | 株 |  |
| 228 | M02932N7230 | 產品，矮仙丹，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 |  |
| 229 | M02932P2300 | 產品，洋凌霄，60 ≦ 高度 < 90㎝ | 株 |  |
| 230 | M02932Q8001 | 產品，馬纓丹，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 231 | M02932S3005 | 產品，小蝦花，19cm≦容器 | 株 |  |
| 232 | M02932S4005 | 產品，黃蝦花，19cm≦容器 | 株 |  |
| 233 | M02932UB100# | 產品，藍星花，高度＜30㎝ | 株 |  |
| 234 | M029342B500 | 產品，龍吐珠，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝ | 株 |  |
| 235 | M0293441300 | 產品，爬牆虎，30 ≦ 高度(枝長) < 40㎝ | 株 |  |
| 236 | M029344A101 | 產品，薛荔，高度(枝長)＜20㎝，容器直徑＜10cm盆苗 | 株 |  |
| 237 | M029345A500 | 產品，炮杖花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝ | 株 |  |
| 238 | M029345A600 | 產品，炮杖花，60 ≦ 高度(枝長) < 80㎝ | 株 |  |
| 239 | M029345A700 | 產品，炮杖花，80 ≦ 高度(枝長) < 100㎝ | 株 |  |
| 240 | M029345B500 | 產品，蒜香藤，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝ | 株 |  |
| 241 | M0293461500 | 產品，使君子，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝ | 株 |  |
| 242 | M0293491500 | 產品，大鄧伯花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝ | 株 |  |
| 243 | M0305021003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，粗粒料 | M3 |  |
| 244 | M0305021005 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，粗粒料 | T |  |
| 245 | M0305022003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料 | M3 |  |
| 246 | M0305022103 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料，(粗砂，拌合用) | M3 |  |
| 247 | M0305022113 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料，粗砂(細骨材)，拌合用 | M3 |  |
| 248 | M0305040003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費 | M3 |  |
| 249 | M0305042003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2 | M3 |  |
| 250 | M0305043003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2 | M3 |  |
| 251 | M0305044003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 | M3 |  |
| 252 | M0305046003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，280Kgf/cm2 | M3 |  |
| 253 | M0305048003 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，350Kgf/cm2 | M3 |  |
| 254 | M0305200009 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，袋裝 | KG |  |
| 255 | M030520100A | 產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，袋裝 | 包 |  |
| 256 | M0305202005 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，散裝 | T |  |
| 257 | M0310010004 | 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 |  |
| 258 | M0310070002 | 產品，混凝土模板及附屬品，鋼模 | M2 |  |
| 259 | M0311008002# | 產品，場鑄結構混凝土用模板，造型模板 | M2 |  |
| 260 | M0311010002 | 產品，場鑄結構混凝土用模板，普通 | M2 |  |
| 261 | M0321030005 | 產品，鋼筋，SD280 | T |  |
| 262 | M0321050005 | 產品，鋼筋，SD420 | T |  |
| 263 | M042110000A | 產品，砌紅磚 | 塊 |  |
| 264 | M0422200002 | 產品，混凝土植草磚 | M2 |  |
| 265 | M0506020009 | 產品，金屬材料，鐵線 | KG |  |
| 266 | M0506021K09 | 產品，鐵線，鍍鋅 | KG |  |
| 267 | M05060C1004 | 產品，金屬材料，鋼料，角鋼 | 式 |  |
| 268 | M05060C9004 | 產品，金屬材料，鋼料，鋼板 | 式 |  |
| 269 | M05060D1004 | 產品，金屬材料，鐵件，扣件 | 式 |  |
| 270 | M0605020002 | 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材 | M2 |  |
| 271 | M0605092002 | 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板，三夾板(耐水) | M2 |  |
| 272 | M0609060009 | 產品，鐵件 | KG |  |
| 273 | E000001010002 | 機具不分類，使用費 | 天 |  |
| 274 | E000002700002 | 瀝青混凝土舖裝機 | 天 |  |
| 275 | E000003400002 | 傾卸貨車 | 天 |  |
| 276 | E000004407001 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 |  |
| 277 | E000006500002# | 壓路機 | 天 |  |
| 278 | L000005000002 | 技術工 | 工 |  |
| 279 | L000006000002 | 普通工 | 工 |  |
| 280 | W0127110004 | 零星工料 | 式 |  |
| 281 | W0127120004 | 工具損耗 | 式 |  |
| 282 | W0127150004 | 雜費 | 式 |  |

# 第五章 常用工料分析表

（分析表內數量提供參考，可依地區修正調整）

| 工作項目：選擇材料回填，透水材料，砂 | 單位：M3 | 計價代碼：0231911003 |
| --- | --- | --- |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，選擇材料回填，透水材料，砂 | M3 | 1.000 |  |  | M0231911003 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.013 |  |  | E000001010002 |
| 普通工 | 工 | 0.014 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：選擇材料回填，透水材料，礫石 | 單位：M3 | 計價代碼：0231912003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，選擇材料回填，透水材料，礫石 | M3 | 1.000 |  |  | M0231912003 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.020 |  |  | E000001010002 |
| 普通工 | 工 | 0.020 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：選擇材料回填，透水材料，碎石 | 單位：M3 | 計價代碼：0231913003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，選擇材料回填，透水材料，碎石 | M3 | 1.000 |  |  | M0231913003 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.024 |  |  | E000001010002 |
| 普通工 | 工 | 0.024 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：選擇材料回填，透水材料，塊石 | 單位：M3 | 計價代碼：0231919003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，選擇材料回填，透水材料，塊石 | M3 | 1.000 |  |  | M0231919003 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.026 |  |  | E000001010002 |
| 普通工 | 工 | 0.026 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：選擇材料回填，級配粒料 | 單位：M3 | 計價代碼：0231920003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，選擇材料回填，級配材料 | M3 | 1.000 |  |  | M0231920003 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.011 |  |  | E000001010002 |
| 普通工 | 工 | 0.013 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：餘方近運利用，0≦運距＜5km | 單位：M3 | 計價代碼：023231X003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 傾卸貨車 | 天 | 0.002 |  |  | E000003400002 |
| 技術工 | 工 | 0.019 |  |  | L000005000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：坡面工，混凝土，厚20cm | 單位：M2 | 計價代碼：0238510302 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝 | M3 | 0.200 |  |  | M0305043003 |
| 土材料費，175kgf/cm2 |  |  |  |  |  |
| 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.022 |  |  | E000004407001 |
| 技術工 | 工 | 0.005 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.010 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 雜費 | 式 | 1.000 |  |  | W0127150004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
| 備註:1.零星工料包含模具設備分攤費以及模具組拆費 |  |  |  |  |
| 2.雜費包含放樣、伸縮縫及其他雜費 |  |  |  |  |
| 3.坡面工底部為鋪塊石厚度20cm時，混凝土數量加計0.04M3/M2 |  |  |  |  |
| 坡面工底部為鋪塊石厚度25cm時，混凝土數量加計0.045M3/M2 |  |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：坡面工，混凝土，厚30cm | 單位：M2 | 計價代碼：0238510502 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝 | M3 | 0.300 |  |  | M0305043003 |
| 土材料費，175kgf/cm2 |  |  |  |  |  |
| 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.024 |  |  | E000004407001 |
| 技術工 | 工 | 0.005 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.015 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 雜費 | 式 | 1.000 |  |  | W0127150004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
| 備註:1.零星工料包含模具設備分攤費以及模具組拆費 |  |  |  |  |
| 2.雜費包含放樣、伸縮縫及其他雜費 |  |  |  |  |
| 3.坡面工底部為鋪塊石厚度20cm時，混凝土數量加計0.04M3/M2 |  |  |  |  |
| 坡面工底部為鋪塊石厚度25cm時，混凝土數量加計0.045M3/M2 |  |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含勾縫) | 單位：M2 | 計價代碼：0238623202 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含 | M3 | 0.200 |  |  | M0238623203 |
| 勾縫) |  |  |  |  |  |
| 技術工 | 工 | 0.011 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.037 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含勾縫) | 單位：M2 | 計價代碼：0238623302 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含 | M3 | 0.250 |  |  | M0238623303 |
| 勾縫) |  |  |  |  |  |
| 技術工 | 工 | 0.011 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.033 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含勾縫) | 單位：M2 | 計價代碼：0238623402 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含 | M3 | 0.300 |  |  | M0238623403 |
| 勾縫) |  |  |  |  |  |
| 技術工 | 工 | 0.010 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.033 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：水泥砂漿，1:3 | 單位：M3 | 計價代碼：0406130003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細 | M3 | 1.000 |  |  | M0305022003 |
| 粒料 |  |  |  |  |  |
| 產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水 | 包 | 10.000 |  |  | M030520100A |
| 泥，袋裝 |  |  |  |  |  |
| 普通工 | 工 | 0.282 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：植栽，客土 | 單位：M3 | 計價代碼：02900B0003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，客土 | M3 | 1.000 |  |  | M02900B0003 |
| 普通工 | 工 | 0.018 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，草本類植栽 | 單位：株 | 計價代碼：0290211000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 養護工作，草本類植栽 | 株 | 1.000 | 0.00 |  | 0290221000#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.130 | 0.00 |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.004 | 0.00 |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.001 | 0.00 |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.001 | 0.00 |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：養護工作，草本類植栽 | 單位：株 | 計價代碼：0290221000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.010 |  |  | M02900A2009 |
| 普通工 | 工 | 0.001 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，地被類植栽 | 單位：株 | 計價代碼：0290213000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 養護工作，地被類 | 株 | 1.000 |  |  | 0290223000#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 2.000 |  |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.050 |  |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.004 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.009 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：養護工作，地被類 | 單位：株 | 計價代碼：0290223000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.100 |  |  | M02900A2009 |
| 普通工 | 工 | 0.004 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，喬木類，樹高＜100cm | 單位：株 | 計價代碼：0290214100# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 植栽，客土 | M3 | 0.050 |  |  | 02900B0003,* |
| 養護工作，喬木類，樹高＜100cm | 株 | 1.000 |  |  | 0290224100#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 3.000 |  |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，支柱 | 支 | 1.000 |  |  | M02900E000A |
| 技術工 | 工 | 0.004 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.011 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：養護工作，喬木類，樹高＜100cm | 單位：株 | 計價代碼：0290224100# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.010 |  |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.001 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.004 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，喬木類，100cm≦樹高 | 單位：株 | 計價代碼：0290214200# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 植栽，客土 | M3 | 0.170 |  |  | 02900B0003,* |
| 養護工作，喬木類，100cm≦樹高 | 株 | 1.000 |  |  | 0290224200#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 3.000 |  |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，支柱 | 支 | 3.000 |  |  | M02900E000A |
| 技術工 | 工 | 0.004 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.045 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：養護工作，喬木類，100cm≦樹高 | 單位：株 | 計價代碼：0290224200# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.030 |  |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.002 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.012 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，灌木類 | 單位：株 | 計價代碼：0290215000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 植栽，客土 | M3 | 0.050 |  |  | 02900B0003,* |
| 養護工作，灌木類 | 株 | 1.000 |  |  | 0290225000#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 2.000 |  |  | M02900A1009 |
| 技術工 | 工 | 0.004 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.011 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：養護工作，灌木類 | 單位：株 | 計價代碼：0290225000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.010 |  |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.001 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.004 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：種植工作，草皮類 | 單位：株 | 計價代碼：0290218000# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 養護工作，地被類 | 株 | 1.000 |  |  | 0290223000#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 2.000 |  |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 0.050 |  |  | M02900A2009 |
| 技術工 | 工 | 0.004 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.009 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | 株 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 株 單價計 |  |  |
| 工作項目：植草，植生帶舖植 | 單位：M2 | 計價代碼：0292020002 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 養護工作，地被類 | 株 | 1.000 |  |  | 0290223000#,* |
| 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.050 |  |  | M02900A1009 |
| 產品，植栽，肥料，化學肥料 | KG | 2.000 |  |  | M02900A2009 |
| 產品，植草，植生帶鋪植 | M2 | 1.000 |  |  | M0292020002 |
| 產品，金屬材料，鐵線 | 式 | 1.000 |  |  | M0506020004 |
| 技術工 | 工 | 0.002 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.009 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
| 備註：零星工料包含所有養護費用 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：混凝土模板及附屬品，鋼模 | 單位：M2 | 計價代碼：0310070002 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土模板及附屬品，鋼模 | 式 | 1.000 |  |  | M0310070004 |
| 產品，金屬材料，鋼料，角鋼 | 式 | 1.000 |  |  | M05060C1004 |
| 產品，金屬材料，鋼料，鋼板 | 式 | 1.000 |  |  | M05060C9004 |
| 產品，金屬材料，鐵件，扣件 | 式 | 1.000 |  |  | M05060D1004 |
| 機具不分類，使用費 | 天 | 0.010 |  |  | E000001010002 |
| 技術工 | 工 | 0.028 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.020 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，造型模板 | 單位：M2 | 計價代碼：0311008002# |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，場鑄結構混凝土用模板，造型模板 | M2 | 1.000 |  |  | M0311008002# |
| 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 |  |  | M0310010004 |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板 | M3 | 0.045 |  |  | M0605020002 |
| 用木材 |  |  |  |  |  |
| 產品，鐵件 | KG | 0.550 |  |  | M0609060009 |
| 技術工 | 工 | 0.060 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.031 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
| 備註:造型模板形式需視設計單位提送之圖說 |  |  |  |  |  |
| 規定辦理 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通 | 單位：M2 | 計價代碼：0311010002 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 |  |  | M0310010004 |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板 | M3 | 0.030 |  |  | M0605020002 |
| 用木材 |  |  |  |  |  |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板 | M2 | 1.000 |  |  | M0605092002 |
| ，三夾板(耐水) |  |  |  |  |  |
| 產品，鐵件 | KG | 0.400 |  |  | M0609060009 |
| 技術工 | 工 | 0.070 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.017 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程 | 單位：M2 | 計價代碼：0311011002 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 |  |  | M0310010004 |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板 | M3 | 0.030 |  |  | M0605020002 |
| 用木材 |  |  |  |  |  |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板 | M2 | 1.000 |  |  | M0605092002 |
| ，三夾板(耐水) |  |  |  |  |  |
| 產品，鐵件 | KG | 0.400 |  |  | M0609060009 |
| 技術工 | 工 | 0.070 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.017 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，基礎 | 單位：M2 | 計價代碼：0311012202 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 |  |  | M0310010004 |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板 | M3 | 0.025 |  |  | M0605020002 |
| 用木材 |  |  |  |  |  |
| 產品，鐵件 | KG | 0.320 |  |  | M0609060009 |
| 技術工 | 工 | 0.050 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.015 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 M2 單價計 |  |  |
| 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，清水，軀体 | 單位：M2 | 計價代碼：0311022102 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 |  |  | M0310010004 |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板 | M3 | 0.035 |  |  | M0605020002 |
| 用木材 |  |  |  |  |  |
| 產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板 | M2 | 1.000 |  |  | M0605092002 |
| ，三夾板(耐水) |  |  |  |  |  |
| 產品，鐵件 | KG | 0.400 |  |  | M0609060009 |
| 技術工 | 工 | 0.080 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.017 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | M2 | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 T 單價計 |  |  |
| 工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具) | 單位：T | 計價代碼：0321030075 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，鋼筋，SD280 | T | 1.000 |  |  | M0321030005 |
| 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 4.000 |  |  | M0506020009 |
| 技術工 | 工 | 1.580 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.600 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | T | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 T 單價計 |  |  |
| 工作項目：鋼筋，SD420，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具) | 單位：T | 計價代碼：0321050075 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 產品，鋼筋，SD420 | T | 1.000 |  |  | M0321050005 |
| 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 4.000 |  |  | M0506020009 |
| 技術工 | 工 | 1.580 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.520 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  | W0127110004 |
| 合計 | T | 1.000 |  |  |  |
|  | 每 T 單價計 |  |  |
| 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | 單位：M3 | 計價代碼：0331023003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 | 1.000 |  |  | 03310200Z4 |
| 混凝土養護 | 式 | 1.000 |  |  | 0339000004 |
| 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2 | M3 | 1.000 |  |  | M0305042003 |
| 技術工 | 工 | 0.025 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.200 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  |  |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
| 備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動 |  |  |  |  |  |
| 機及泵浦輸送費 |  |  |  |  |  |
| 2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 | 單位：M3 | 計價代碼：0331024003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 | 1.000 |  |  | 03310200Z4 |
| 混凝土養護 | 式 | 1.000 |  |  | 0339000004 |
| 產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2 | M3 | 1.000 |  |  | M0305043003 |
| 技術工 | 工 | 0.025 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.200 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  |  |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
| 備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動 |  |  |  |  |  |
| 機及泵浦輸送費 |  |  |  |  |  |
| 2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | 單位：M3 | 計價代碼：0331025003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 | 1.000 |  |  | 03310200Z4 |
| 混凝土養護 | 式 | 1.000 |  |  | 0339000004 |
| 產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 | M3 | 1.000 |  |  | M0305043003 |
| 技術工 | 工 | 0.025 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.200 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  |  |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
| 備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動 |  |  |  |  |  |
| 機及泵浦輸送費 |  |  |  |  |  |
| 2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | 單位：M3 | 計價代碼：0331027003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 | 1.000 |  |  | 03310200Z4 |
| 混凝土養護 | 式 | 1.000 |  |  | 0339000004 |
| 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2 | M3 | 1.000 |  |  | M0305046003 |
| 技術工 | 工 | 0.025 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.200 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  |  |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
| 備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動 |  |  |  |  |  |
| 機及泵浦輸送費 |  |  |  |  |  |
| 2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |
| 工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2 | 單位：M3 | 計價代碼：0331029003 |
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實 | 式 | 1.000 |  |  | 03310200Z4 |
| 混凝土養護 | 式 | 1.000 |  |  | 0339000004 |
| 產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2 | M3 | 1.000 |  |  | M0305048003 |
| 技術工 | 工 | 0.025 |  |  | L000005000002 |
| 普通工 | 工 | 0.200 |  |  | L000006000002 |
| 零星工料 | 式 | 1.000 |  |  |  |
| 合計 | M3 | 1.000 |  |  |  |
| 備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動 |  |  |  |  |  |
| 機及泵浦輸送費 |  |  |  |  |  |
| 2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他 |  |  |  |  |  |
|  | 每 M3 單價計 |  |  |

# 附表一 勞工安全衛生費

| 工 程 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 附註 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練 費 |  | 次 | １ | － |  |  | 請依工類別、實地需要與工程大小核實編列 |
| ※警 告 標 示 牌 |  | 面 | １ | － |  |  |  |
| ※活 動 廁 所 | 折舊與損耗 | 座 |  | 18000 |  | 含銜接水及排水設施 |  |
| 夜間照明 具 | 折舊與損耗 | 盞 |  | 600 |  | 500w含腳架等 |  |
| 停電自動照明燈 | 折舊與損耗 | 盞 |  | 850 |  |  |  |
| 人員及物品防護網 |  | ㎡ |  | 80 |  |  | 用於高架作業安全防護。 |
| 垂直開口護欄 | 折舊與損耗 | Μ |  | 350 |  | 「ψ1.5’以上鋼管」 | 用於高架作業開口處或外側。 |
| 交通錐 | 折舊與損耗 | 個 |  | 250 |  | 高70㎝ | 用於工地交通維持、警示。 |
| 支架式旋轉警示燈 | 折舊與損耗 | 座 |  | 1500 |  |  | 用於工地交通維持、警示。 |
| 活動式型紐澤西護欄 | 折舊與損耗 | 座 |  | 1800 |  | 長1Μ高0.8Μ | 用於工地交通維持、警示。 |
| 紅旗帶 |  | Μ |  | 7 |  |  |  |
| 黃色警式帶 |  | Μ |  | 5 |  |  |  |
| 救生衣 |  | 件 |  | 900 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 救生圈 |  | 個 |  | 800 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 救生繩（8mm浮水繩） |  | Μ |  | 30 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 固定式鋼板圍籬 | 折舊與損耗 | Μ |  | 1500 |  |  | １、用於交通複雜，車輛頻繁或隔離工區。 ２、本項費用若無法容納於勞安費用內可改列於什項工程內。 |
| 鏤空式圍籬 | 折舊與損耗 | 組 |  | 1600 |  |  | 用於交通路線轉角處。 |
| 活動圍籬 | 折舊與損耗 | 組 |  | 350 |  | 2Μ﹡0.86Μ帆布 | 用於臨時性或交通量少。 |
| 其 他 安 衛 設施 及 維護 費 |  | 全 | １ | － |  | 含安全衛生告示牌、個人安全防護具、急救用品、消防設施等 | 約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

      - 所列之工程項目係一般性工程項目，其單價謹供本署各同仁編製工程預算之參考。

      - 工程項目前有〝※〞符號者，為各類工程應列項目，其餘請依工程類別與實地 需要慎選使用，切勿將本表所列各工程項目全盤照抄，以免虛列或漏列。

      - 所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加計2％。

      - 如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目，以符實際。

      - 說明欄文字及工程項目前〝※〞符號係供編製工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。

# 附表二  環境保護措施費

| 工 程 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 附註 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全阻隔式圍籬 | H=2.4m | m | 1 | 1250 |  |  | 第一級營建工地 |
| 全阻隔式圍籬 | H=1.8m | m | 1 | 1000 |  |  | 第二級營建工地 |
| 半阻隔式圍籬 |  | m |  |  |  |  | 視工區狀況編列 |
| 簡易圍籬設施 |  | 座 |  |  |  |  | 視工區狀況編列 例：紐澤西護欄、拒馬等 |
| 工區出入口舖設路面 | 厚度 | M2 |  |  |  |  | 混凝土、粗級配、AC或舖設鋼板 |
| 洗車設備 | 折舊與損耗 | 全 | １ | － |  |  | 小型工程或地形等其他因素，得酌實情自行編列。 |
| 洗車台設備及沉澱池 |  | 座 |  |  | 90000 |  |  |
| 洗車設備污泥清除費 |  | 全 | １ | － |  |  | 以每月4000元依實際月數計算。 |
| 沉澱池設備 |  | 全 | １ | － |  |  |  |
| 沉澱池污泥清 除費 |  | 全 | １ | － |  |  | 以每月4000元依實際月數計算。 |
| 工區臨近道路維護清理 |  | 式 |  |  |  |  |  |
| 防塵網（布） |  | M2 |  |  |  |  |  |
| 施工便道及運輸道路灑水 |  | 式 |  |  |  |  |  |
| 工地灑水費 |  | 全 | １ | － |  |  |  |
| 臨時性攔砂及導排水設施 |  | 式 | 1 | － |  |  |  |
| 其他環保設施及維護費 |  | 全 | １ | － |  |  | 約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

1.洗車設備所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加２％。

2.如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目以符實際；單價供參。

3.備註欄文字係供編制工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。

# 附表三 土石方計算表(甲)

工程名稱：

施工地點：

| 樁號 | 距離 (m) | 挖方 | 填方 | 挖填方 (m3) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斷面積 (m2) | 平均斷面積(m2) | 體積 (m3) | 斷面積 (m2) | 平均斷面積(m2) | 體積 (m3) |  |  |
|  |  |  |  | A |  |  | B | C=(A或B取較小者) |  |
| 小計 |  |  |  | D |  |  | E | F |  |
| 純挖方 | = | D-F |  |  |  |  |  |  |  |
| 純填方 | = | E-F |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖填方 | = | F |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表四 土石方計算表(乙)

工程名稱：

施工地點：

| 樁號 | 距離 (m) | 回填方 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斷面積 (m2) | 平均斷面積(m2) | 體積 (m3) |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 回填方 | = | G |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件一 公共工程細目碼編訂說明